# ИНФОРМАЦИЯ

**по результатам контрольного мероприятия**

 **«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных бюджетам муниципальных образований Брянской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры Брянской области, за 2017 год»**

**(совместное с контрольно-счетной палатой Рогнединского муниципального района)**

**7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.**

**По вопросу 1.** Проверить выполнение условий соглашений, заключенных департаментом культуры Брянской области с органами местного самоуправления (проверить соблюдение графика финансирования, условия софинансирования, достоверность отчетных данных, провести анализ фактически сложившихся значений показателей результативности в сравнении с предусмотренными соглашениями и другое).

Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования от 16.06.2017 № 815-2017-1-14 заключено между департаментом культуры Брянской области и администрацией Рогнединского района
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы для частичной оплаты ремонтных работ в Снопотском центре культуры и досуга – структурном подразделении МБУК «Рогнединское РКДО».

Общий объем бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренный соглашением, составил 1 458,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета, предусмотренные в целях софинансирования – 1 400 тыс. рублей, средства местного бюджета – 58,3 тыс. рублей (96,0 % и 4,0 % соответственно).

В соответствии с заключенным соглашением, субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:

наличие правового акта муниципального образования об утверждении
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Брянской области перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи муниципального бюджета) бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
(из областного бюджета местному бюджету в объеме – 96 % от общего объема расходов местного бюджета, из местного бюджета – 4 % от общего объема расходов местного бюджета).

Для оценки результативности исполнения мероприятий предусмотрен показатель «средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 000 человек (в муниципальных домах культуры)» с плановым значением 108,2.

Согласно сводной бюджетной росписи, средства предусмотрены
по разделу, подразделу 08 01 «Культура», целевой статье 01100R5580 «Субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 1 400,0 тыс. рублей, по целевой статье 0110010570 «Текущий ремонт структурного подразделения «Снопотской центр культуры и досуга МБУК «Рогнединское РКДО», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
в сумме 58,3 тыс. рублей.

Согласно пункту 4(1).1 Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, для отражения расходов местных бюджетов,
в целях софинансирования которых из бюджетов субъектов Российской Федерации предоставляются за счет субсидий из федерального бюджета межбюджетные трансферты, применяются целевые статьи расходов L0000 - L9990.

В нарушение пункта 4(1).1 Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, муниципальным образованием «Рогнединский район» средства местного бюджета в сумме 58,3  тыс. рублей отражены в бюджете района по целевой статье 0110010570 «Текущий ремонт структурного подразделения «Снопотской центр культуры и досуга МБУК «Рогнединское РКДО» без отражения необходимого кода целевой статьи, сформированного с применением буквенно-цифрового ряда.

Муниципальная программа «Реализация полномочий органа исполнительной власти местного самоуправления Рогнединского района (2017-2019 годы)» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рогнединского муниципального района от 29.12.2016 № 414 (в редакции
от 15.09.2017 № 347).

По мероприятию Муниципальной программы «Обеспечение развития
и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (ремонтные работы)» объем предусматриваемых расходов составил 1 458,3 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 1 400,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 58,3 тыс. рублей.

Наличие отраслевой Муниципальной программы, в рамках которой предусмотрены целевые средства, в том числе софинансирование расходов средствами муниципального бюджета в размере 4,0 %, обеспечивает выполнение условий соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального образовании от 16.06.2017 № 815-2017-1-14.

Графиком предоставления субсидии определен срок ее перечисления – июнь 2017 года, фактически субсидия в объеме 1 400,0 тыс. рублей направлена
в бюджет Рогнединского района 22.06.2017 года (заявка на кассовый расход
№ 0000-000579).

Согласно отчету о расходах бюджета Рогнединского района, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, объем расходов составил 1 458,3 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 58,3 тыс. рублей (4,0 % расходов), отчетное значение показателя результативности «средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 000 человек
(в муниципальных домах культуры)» – 108,2, что соответствует плановому значению.

Проверкой сделан вывод о соблюдении условия софинансирования расходов средствами местного бюджета, фактическое значение расходов местного бюджета составило 58,3 тыс. рублей, что соответствует 4,0 % общего объема расходов, определенных соглашением о предоставлении субсидии бюджету муниципального образовании от 16.06.2017 № 815-2017-1-14.

Проверка показала, что согласно данным статистического учета
по форме 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденной приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения
за деятельностью организаций культуры», по итогам 2017 года количество участников культурно-досуговых формирований учреждения составило
1 235 человек, по данным Росстата численность жителей Рогнединского района –
6 607 человека. При соотношении данных в расчете на 1 000 человек, фактическое значение показателя составляет 187 человек, что больше плановых и отчетных данных в 1,7 раза и характеризует недостаточное качество планирования прогнозного значения и необходимость корректировки данных, отраженных
в отчете, предусмотренном соглашением, по показателю «средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 000 человек (в муниципальных домах культуры)».

**По вопросу 2.** Проверить законность, целесообразность и обоснованность проведения процедур закупок товаров, работ, услуг в рамках реализации мероприятия по обеспечению развития и укреплению материально-технической базы муниципальных домов культуры Брянской области.

Проверкой установлено, что в 2017 году Заказчиком – администрацией Рогнединского района для проведения ремонтных работ заключены 2 муниципальных контракта на сумму 1 378,2 тыс. рублей и 1 договор на сумму
80,1 тыс. рублей. По результатам проверки установлено следующее.

В соответствии с пунктами 10 и 13 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закона № 44-ФЗ), *«В реестр контрактов* *включаются* *следующие документы и информация:*

*10) информация об исполнении контракта, в том числе информация
об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи
с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта;*

*13) документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги».*

Согласно части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, *«В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта заказчик* *направляет* *указанную в* *пунктах 1* *-* *7**,* *9**,* *12* *и* *14 части 2* *настоящей статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функциипо кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена* *частью 2* *настоящей статьи и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение трех рабочих дней с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в* *пунктах 8**,* *10**,* *11* *и* *13 части 2* *настоящей статьи, направляется заказчиками в указанный орган в течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги».*

Установлено, что администрацией Рогнединского района в нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информация
об исполнении двух муниципальных контрактов несвоевременно направлена в УФК по Брянской области, а именно:

по муниципальному контракту от 15.06.2017 № 0127300019917000030-0160553-01, заключенному с ООО «Данила-мастер» на сумму
1 071,1 тыс. рублей, информация об оплате (платежное поручение от 22.08.2017 № 716546 на сумму 1 071,1 тыс. рублей) направлена 09.11.2017 года, то есть позже установленного срока на 52 рабочих дня, документы подтверждающие приемку выполненных работ (акт о приемке выполненных работ
на демонтажные работы от 01.08.2017 № 1 и акт о приемке выполненных работ на строительные работы от 01.08.2017 № 2) направлены 09.11.2017 года, то есть позже установленного срока на 68 рабочих дней;

по муниципальному контракту от 27.07.2017 № 012730001991-7000039/98, заключенному с ООО «СтройСистема» на сумму 307,1 тыс. рублей, информация об оплате (платежное поручение от 23.11.2017 № 474771 на сумму
521,9 тыс. рублей) направлена 18.12.2017 года, то есть позже установленного срока на 14 рабочих дней.

 В нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ не направлены
в УФК по Брянской области документы, подтверждающие приемку выполненной работы по муниципальному контракту от 27.07.2017
№ 01273000019917000039/98, заключенному с ООО «СтройСистема»
на сумму 307,1 тыс. рублей.

В соответствии с частью 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, *«Результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге .. отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе
и содержащем информацию:*

*1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа
или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику),
о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта».*

Согласно пункту 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093, *«отчет размещается заказчиком
в единой системе в течение 7 рабочих дней со дня:*

*б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке выполненных работ и оказанных услуг».*

 Установлено, что в нарушение части 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ
и пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093, администрацией Рогнединского района несвоевременно размещены отчеты об исполнении двух муниципальных контрактов, а именно:

по муниципальному контракту от 15.06.2017 № 0127300019917000030-0160553-01, заключенному с ООО «Данила-мастер» на сумму
1 071,1 тыс. рублей, отчет размещен позже установленного срока на 87 рабочих дней;

по муниципальному контракту от 27.07.2017
№ 01273000019917000039/98, заключенному с ООО «СтройСистема» на сумму 307,0 тыс. рублей, отчет размещен позже установленного срока на 48 рабочих дней.

**По вопросу 3.** Проверить обеспечение заказчиками соблюдения действующего законодательства при осуществлении ремонтных работ,
а также осуществления контроля за надлежащим выполнением работ (услуг) (контроль обоснованности определения сметной стоимости и физических объемов выполненных работ).

Сметная документация на текущий ремонт здания Снопотского центра культуры и досуга - структурного подразделения МБУК «Рогнединское РКДО» (ремонт зрительного зала, холла, библиотеки, административных помещений) разработана ООО «Энергостройинжиниринг» в текущем уровне цен на 3 квартал 2016 года общей стоимостью работ – 1400,0 тыс. рублей), имеет положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства от 24.01.2017 № 32-01-06-022-17, выданное ГАУ «Региональный центр ценообразования в строительстве Брянской области».

Согласно пункту 3.1 указанного заключения, *«Представленная сметная документация соответствует сметным нормативам ТЕР-2001 Брянской области, утвержденным приказами Минстроя России от 13.03.2015 №171/пр, департамента строительства и архитектуры Брянской области от 15.04.2015 №15-п, внесенным
в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении стоимости объектов капитального строительства»*.

Сметная документация на общую сумму 484,2 тыс. рублей на текущий ремонт здания Снопотского центра культуры и досуга (электромонтажные работы, ремонт проекторной, частичный ремонт отмостки и пола, устройство козырька над запасным входом) положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости не имеет, при этом имеет отметку о проверке руководителем группы ГАУ «Региональный центр ценообразования
в строительстве Брянской области» Г.В. Тымбаевой. Согласно пояснению главы администрации Рогнединского района А.И. Дороденкова
от 16.03.2018 № 349и проверка достоверности сметной стоимости была проведена без получения заключения.

В целях выполнения работ по текущему ремонту здания Снопотского центра культуры и досуга - структурного подразделения МБУК «Рогнединское РКДО» между заказчиком - администрацией Рогнединского района
и подрядными организациями были заключены два муниципальных контракта и договор на общую сумму 1 458,3 тыс. рублей:

муниципальный контракт от 15.06.2017 № 0127300019917000030-0160553-01 на выполнение работ по текущему ремонту структурного подразделения «Снопотской центр культуры и досуга МБУК «Рогнединское РКДО» на сумму 1 071,1 тыс. рублей с подрядной организацией ООО «Данила-мастер»;

муниципальный контракт от 27.07.2017 № 01273000019917000039/98
на выполнение работ по текущему ремонту структурного подразделения «Снопотской центр культуры и досуга МБУК «Рогнединское РКДО» на сумму 307,1 тыс. рублей с подрядной организацией ООО «СтройСистема»;

договор от 20.11.2017 № 98 на выполнение работ по текущему ремонту структурного подразделения «Снопотской центр культуры и досуга
МБУК «Рогнединское РКДО» (дополнительные работы) на сумму
80,1 тыс. рублей с подрядной организацией ИП Ерошенков В.Г.

Обоснование начальной (максимальной) цены муниципальных контрактов (далее – НМЦК) произведено в соответствии с положениями статьи 22 Закона № 44-ФЗ на основании сметной документации.

Снижение НМЦК, составлявшей 1400,0 тыс. рублей, на 23,5 %
по муниципальному контракту от 15.06.2017 № 0127300019917000030-0160553-01 обеспечено применением коэффициентов 0,94 к нормативам накладных расходов и 0,9 к нормативам сметной прибыли, согласно письмам Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27.11.2013 № 2536-ИП/12/ГС и от 18.11.2004
№ АП-5536/06, уменьшением суммы НДС в соответствии с пунктом 4.100 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), в связи с использованием подрядной организацией ООО «Данила-Мастер» упрощенной системы налогообложения, и применением понижающего коэффициента k=0,82821 к стоимости выполненных работ.

Снижение НМЦК, составлявшей 404,1 тыс. рублей, на 24 %
по муниципальному контракту от 27.07.2017 № 01273000019917000039/98 применением понижающего коэффициента k=0,76000376 к стоимости выполненных работ.

Сплошным методом сличения проверены виды и объемы работ, определенные в сметах и указанные в актах о приемке выполненных работ формы КС-2: от 01.08.2017 на сумму 1 071,1 тыс. рублей, предъявленных
в рамках исполнения муниципального контракта от 15.06.2017
№ 0127300019917000030-0160553-01 подрядной организацией ООО «Данила-мастер» от 20.10.2017 на сумму 307,1 тыс. рублей, предъявленных в рамках исполнения муниципального контракта от 27.07.2017
№ 01273000019917000039/98 подрядной организацией ООО «СтройСистема»; от 08.12.2017 на сумму 80,1 тыс. рублей, предъявленных в рамках исполнения договора от 20.11.2017 № 98 подрядной организацией ИП Ерошенков В.Г.,
в результате чего установлено следующее.

Пунктом 1.1 муниципального контракта от 27.07.2017
№ 01273000019917000039/98 определено, *«На основании решения, принятого единой комиссией администрации Рогнединского района по результатам проведения запроса котировок (Протокол от 19 июля 2017 года для закупки
№ 0127300019917000039****)****, Подрядчику поручается выполнить работы
по текущему ремонту структурного подразделения «Снопотской центр культуры и досуга МБУК «Рогнединское РКДО» в н.п. Снопоть Рогнединского района Брянской области, в соответствии со сметной документацией».*

Установлено, что в нарушение пункта 1.1 муниципального контракта от 27.07.2017 № 01273000019917000039/98 подрядной организацией
ООО «СтройСистема» в актах о приемке выполненных работ формы КС-2 от 20.10.2017 на сумму 307,1 тыс. рублей предъявлены, а заказчиком - администрацией Рогнединского района Брянской области приняты
и оплачены виды и объемы работ, не предусмотренные сметной документацией по текущему ремонту здания Снопотского центра культуры и досуга общей стоимостью 15,0 тыс. рублей (по окраске деревянного карниза главного входа в количестве 11,2 кв. метра, по устройству покрытий бетонных крыльца в количестве 11,5 кв. метра, по штукатурке цоколя в количестве 22 кв.метра, по кладке крыльца из кирпича в количестве
0,38 куб.метра; выключатели автоматические 10А в количестве 3 штук), тогда как другие виды и объемы работ, предусмотренные сметной документацией стоимостью 15,0 тыс. рублей не выполнены (по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня в количестве 1,136 куб. метра, по устройству покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей в количестве 11,36 кв. метра, по монтажу ящика главной заземляющей шины в количестве 1 штука, по монтажу светильников
в подвесных потолках в количестве 2 штук).

В целях проверки соответствия объемов работ по текущему ремонту здания структурного подразделения «Снопотской центр культуры и досуга МБУК «Рогнединское РКДО», предъявленных к оплате подрядной организацией ООО «Данила-Мастер» в актах о приемке выполненных работ формы КС-2 от 01.08.2017 на общую сумму 1 071,1 тыс. рублей в рамках исполнения муниципального контракта от 15.06.2017
№ 0127300019917000030-0160553-01, комиссией 15 марта 2018 года проведен выборочный контрольный обмер фактически выполненных работ, по итогам которого установлено завышение предъявленных к оплате объемов работ
в сумме 11,7 тыс. рублей (по установке оконных блоков из ПВХ профилей поворотных трехстворчатых в количестве 1,13 кв.метра (при этом предъявлены к оплате блоки оконные пластиковые трехстворчатые в количестве 3,9 кв. метра площадью более 3 м2, тогда как фактически установлены блоки оконные пластиковые двустворчатые площадью до 2 кв. метров в количестве
2,77 кв. метра), по установке подоконных досок из ПВХ в количестве 2,5 метра, по окраске масляными составами ранее окрашенных полов и плинтусов
в количестве 32,3 кв. метра).

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание полную оплату работ, заказчиком – администрацией Рогнединского района в 2017 году
в рамках исполнения муниципального контракта от 15.06.2017
№ 0127300019917000030-0160553-01 допущена неправомерная оплата подрядной организации ООО «Данила-Мастер» завышенных объемов работ по текущему ремонту здания Снопотского центра культуры и досуга МБУК «Рогнединское РКДО» в сумме 11,7 тыс. рублей.

Согласно акту о приемке выполненных работ формы КС-2 от 01.08.2017 № 1 на сумму 1 028,9 тыс. рублей, предъявленного в рамках исполнения муниципального контракта от 15.06.2017 № 0127300019917000030-0160553-01по текущему ремонту здания Снопотского центра культуры и досуга МБУК «Рогнединское РКДО», подрядной организацией ООО «Данила-Мастер» выполнены, а заказчиком – администрацией Рогнединского района приняты
и оплачены работы по масляной окраске ранее окрашенных полов в количестве 347 кв. метра, в том числе в фойе в количестве 72,8 кв. метра стоимостью 5,2 тыс. рублей.

Выборочным контрольным обмером фактически выполненных работ, проведенным комиссией 15 марта 2018 года, установлено, что в фойе выполнены работы по устройству покрытия пола из линолеума, что отражено
в акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 08.12.2017 № 479
на сумму 80,1 тыс. рублей, предъявленного подрядной организацией
ИП Ерошенков В.Г. в рамках исполнения договора от 20.11.2017 № 98,
с предшествующим устройством основания из фанеры, что отражено
в акте о приемке выполненных работ формы КС-2 от 20.10.2017 № 1 на сумму
62,7 тыс. рублей, предъявленного подрядной организацией
ООО «СтройСистема» в рамках исполнения муниципального контракта
от 27.07.2017 № 01273000019917000039/98.

Согласно пояснению главы администрации Рогнединского района
А.И. Дороденкова, решение об устройстве основания из фанеры и покрытию пола из линолеума принято после выполнения работ по масляной окраске существующего пола из досок, в связи с образовавшейся экономией по итогам торгов.

Учитывая вышеизложенное, в результате выполнения двух видов работ: улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов
и покрытие из линолеума с устройством основания из фанеры, допущен факт неэффективного использования бюджетных средств на излишний вид работ – окраску полов в размере 5,2 тыс. рублей.

В целях проверки соответствия объемов работ по текущему ремонту здания Снопотского центра культуры и досуга МБУК «Рогнединское РКДО», предъявленных к оплате подрядной организацией ИП Ерошенков В.Г.
в акте о приемке выполненных работ формы КС-2 от 08.12.2017 № 479
на сумму 80,1 тыс. рублей в рамках исполнения договора от 20.11.2017 № 98, комиссией 15 марта 2018 года проведен выборочный контрольный обмер фактически выполненных работ, по итогам которого расхождений
не установлено.

По итогам выборочной проверки нормативов, формирующих стоимость строительной продукции в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2, нарушений не установлено.

**По вопросу 4.** Проверить состояние расчетов с подрядной организацией (своевременность расчетов, наличие и обоснованность задолженности).

Информация о расчетах с подрядными организациями за выполненные работы по текущему ремонту Снопотского центра культуры и досуга - структурного подразделения МБУК «Рогнединское РКДО» представлена в таблице.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер, дата муниципального контракта | Наименование организации | На какие цели | Сумма  | Оплачено  |
| 1. | № 0127300019917000030-0160553-01от 15.06.2017 | ООО «Данила-мастер» | Ремонтные работы | 1 071,1(КС-2, КС-3 № 1, от 01.08.2017-42,2; КС-2 № 2, КС-3 от 01.08.2017-1028,9) | № 716546 от 22.08.2017-1 071,1  |
| 2. | № 0127300019917000039/98 от 27.07.2017 | ООО «СтройСистема» | Текущий ремонт: строительные и электромонтажные работы | 307,1(КС-2, КС-3 № 1, от 20.10.2017-244,4; КС-2, КС-3 №1 от 20.10.2017-62,7) | № 474771, № 590351 от 23.11.2017-252,0 и 55,1 |
| 3. | № 98 от 20.11.2017 | ИП Ерошенков В.Г. | Ремонт пола танцевального зала и электромонтажные работы | 80,1(КС-2, КС-3 № 479 от 08.12.2017) | № 588978, 590350 от 08.12.2017 – 3,2 и 76,9 |
|  | Итого: |  |  | 1 458,3 | 1 458,3 |

Проверка показала, что в 2017 году ремонтные работы оплачены согласно предъявленным подрядными организациями справкам о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и актам выполненных работ (форма КС-2)
в объеме 1 458,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2018 года задолженность перед подрядными организациями отсутствует.

 В адрес объекта контроля, Администрации Рогнединского района, направлено **Представление,** содержащее предложения по устранению выявленных в ходе проверки нарушений, замечаний и недостатков и принятии мер по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Рогнединского муниципального района В.П. Семкин