**Информация**

**по результатам контрольного мероприятия**

**«Проверка целевого и эффективного использования субсидии, выделенной бюджету Рогнединского муниципального района, на капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций в рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» в 2021 году» (совместное с Контрольно-счетной палатой Брянской области).**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.3.1.4 плана работ Контрольно-счётной палаты Брянской области на 2022 год, с пунктом 2.1.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Рогнединского района на 2022 год.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

В 2021 году из областного бюджета бюджету Рогнединского муниципального района предоставлена субсидия на капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций в объеме 9 162,3 тыс. рублей с обязательством софинансирования средствами муниципального бюджета в сумме 482,2 тыс. рублей.

Период проведения: май-июль 2022 года.

По итогам проверки установлен ряд нарушений и недостатков, к которым относятся:

в нарушение раздела 3 Методических указаний по применению форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н (ред. от 15.06.2020), инвентарная карточка объекта «Здание школы» не содержит сведений, характеризующих объект основных средств, затрат по его капитальному ремонту и информацию о гарантийных обязательствах подрядной организации;

в нарушение пункта 6.11 контракта от 26.04.2021  
№ 21332250016723245010010001001439124301 заказчиком   
МБОУ «Гобикская средняя общеобразовательная школа Рогнединского района Брянской области» не истребованы, а подрядной организацией   
ООО «ХОЗСНАБ» не представлено обеспечение гарантийных обязательств на сумму 50 055 рублей;

в нарушение пункта 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации Учреждением утверждение сметной документации 07.04.2020 осуществлено при отсутствии положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости (заключение от 27.04.2020), комиссией 14 июня 2022 года проведен выборочный контрольный обмер фактически выполненных объемов работ, по итогам которого установлено завышение предъявленных к оплате объемов работ в общей сумме 463,5 тыс. рублей;

в нарушение пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе   
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных   
и муниципальных нужд» и требований, установленных приложением № 1 к контракту от 26.04.2021 № 21332250016723245010010001001439124301   
о договорном индексе 0,895 подрядной организацией ООО «ХОЗСНАБ»  
в рамках исполнения контракта от 26.04.2021   
№ 21332250016723245010010001001439124301 неправомерно предъявлена к оплате, а заказчиком – МБОУ «Гобикская средняя общеобразовательная школа Рогнединского района Брянской области» принята и оплачена стоимость дополнительных работ без учета уступки в размере 10,5 % определенной по результатам проведенного электронного аукциона,   
что привело к завышению стоимости оплаченных работ в размере   
29,2 тыс. рублей.

Проверкой соблюдения условий заключенного контракта в части сроков выполнения работ и оплаты за выполненные работы по капитальному ремонту кровли МБОУ Тюнинская СОШ им. Н.И. Рыленкова установлено нарушение подрядной организацией ООО «Техинформ-Строй» срока исполнения работ, предусмотренного контрактом, на 7 дней. При этом, в нарушение пункта 9.6 контракта от 23.04.2021 Учреждением не были приняты меры по исчислению пени в сумме 7,4 тыс. рублей за нарушение подрядной организацией сроков исполнения контракта, отражению суммы пени в бухгалтерском учете и взысканию пени с подрядчика;

в нарушение раздела 3 Методических указаний по применению форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н (ред. от 15.06.2020), инвентарные карточки объектов «Здание школы» МБОУ Гобикская СОШ, МБОУ Тюнинская СОШ им. Н.И. Рыленкова не содержат сведений, характеризующих объекты основных средств, затрат по их капитальному ремонту и информацию о гарантийных обязательствах подрядных организаций.

в нарушение пункта 6.11 контракта от 26.04.2021 заказчиком МБОУ Гобикская СОШ не истребовано, а подрядной организацией ООО «ХОЗСНАБ» не представлено обеспечение гарантийных обязательств на сумму 50 055 рублей;

в нарушение пункта 351 Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (ред. от 14.09.2020), МБОУ «Тюнинская СОШ им. Н.И. Рыленкова» не обеспечено отражение в бухгалтерском учете предоставленной банковской гарантии от АО КБ «Модульбанк» на сумму 53 978, 98 рублей;

в нарушение пункта 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации Учреждениями утверждена сметная документация на капитальный ремонт при отсутствии положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости:

По итогам проведенных на объектах выборочных контрольных обмеров и проверки правильности определения стоимости выполненных работ установлены факты завышения объемов и стоимости выполненных работ на общую сумму 589,8 тыс. рублей, в том числе завышены объемы работ –553,9 тыс. рублей, завышена стоимость работ – 35,9 тыс. рублей:

по объекту «Капитальный ремонт кровли муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гобикская средняя общеобразовательная школа Рогнединского района Брянской области», выполненных подрядной организацией ООО «ХОЗСНАБ» – 492,7 тыс. рублей, что соответствует 10,35 % от оплаченных Учреждением объемов;

по объекту «Капитальный ремонт кровли муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тюнинская средняя общеобразовательная школа Рогнединского района Брянской области»», выполненных подрядной организацией ООО «Техинформ-Строй» – 97,1 тыс. рублей, что соответствует 2,0 % от оплаченных Учреждением объемов.

Итоги совместного контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счётной палаты Брянской области.

Информационные письма о нарушениях законодательства направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы, главе администрации Рогнединского района.

В адрес объектов контроля - МБОУ «Гобикская СОШ» Рогнединского района Брянской области», МБОУ «Тюнинская СОШ им. Н .И. Рыленкова» Рогнединского района Брянской области направлены **Представления,** содержащие предложения по устранению выявленных в ходе проверки нарушений, замечаний и недостатков и принятии мер по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

Председатель КСП Рогнединского района В.П. Семкин