**УТВЕРЖДАЮ:**

Глава администрации Рогнединского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Денисов

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 год.

**«Дорожная карта» по реализации программы «Формирование современной городской среды» в 2020 году**

**на территории пос. Рогнедино МО «Рогнединское городское поселение»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнители |
| 1. | В целях реализации проекта «Формирование современной городской среды» провести актуализацию нормативно-правовых актов администрации Рогнединского района:  - об определении уполномоченного предприятия, для аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории п. Рогнедино муниципального образования «Рогнединское городское поселение» на 2018-2024 годы»;  - об утверждении Порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории п. Рогнедино муниципального образования «Рогнединское городское поселение» на 2018-2024 годы»;  - о создании общественной муниципальной комиссии по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовых и общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории п. Рогнедино муниципального образования «Рогнединское городское поселение» на 2018-2022 годы», а также осуществления контроля и координации за ходом выполнения программы. | до 01 февраля 2020 года | Отдел имущественных отношений, ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Рогнединского района |
| 2. | Актуализация адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2020 году, с учетом поданных заявок и балльного отбора | до 01 февраля 2019 года | Отдел имущественных отношений, ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Рогнединского района |
| 3. | Разработка и утверждение дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий | до 15 марта 2019 года | Отдел имущественных отношений, ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Рогнединского района |
| 4. | Корректировка муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории п. Рогнедино муниципального образования «Рогнединское городское поселение» на 2018-2024 годы» с учетом определенных дворовых территорий. | до 01 декабря 2019 года | Отдел имущественных отношений, ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Рогнединского района |
| 5. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий | до 10 февраля 2020 года | Отдел имущественных отношений, ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Рогнединского района |
| 6. | Проведение конкурсных процедур по отбору подрядной организации на выполнение работ благоустройству дворовых территорий. | до 01 мая 2020 года | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Рогнединского района |
| 7. | Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории п. Рогнедино муниципального образования «Рогнединское городское поселение» на 2018-2024 годы» | до 01 сентября 2020 года | Отдел имущественных отношений, ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Рогнединского района, подрядная организация |
| 8. | Осуществление контроля и координации за ходом выполнения муниципальной  программы «Формирование современной городской среды на территории п. Рогнедино муниципального образования «Рогнединское городское поселение» на 2018-2024 годы». | постоянно | Администрация Рогнединского района |