**Главе администрации**

 **Рогнединского района**

 **Денисову А.М.**

**Сводный годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

 **муниципальных программ на территории**

**Рогнединского района за 2022 год**

В отчетном периоде осуществлялась реализация 3 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Реализация полномочий органа исполнительной власти местного самоуправления Рогнединского района» (2022-2024 годы)», которая включает четыре подпрограммы:

- Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района (2022-2024 годы);

- Привлечение и закрепление медицинских кадров на территории Рогнединского района (2022-2024 годы);

- Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района (2022-2024 годы);

- Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района (2022-2024 годы);

 2. Муниципальная программа «Развитие образования Рогнединского района» (2022-2024 годы);

 3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2022-2024).

Программы сформированы по отраслевому принципу.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ и подпрограмм направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Рогнединского района.

За счет всех источников финансирования в 2022 году на реализацию муниципальных программ было направлено средств в сумме **203 989 469,74** рублей 61 коп.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ и подпрограмм представлен в таблице 1.

Таблица1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Финансирование, руб.**  | ***Оценка эффективности программы******(эффективно "+" ; не эффективно " -")*** | Причина отклонения фактического освоения фин. средств от предусмотренных ассигнований |
| Объем ассигнований, предусмотренных бюджетом на реализацию программ | Фактически освоенный объем финансирования программы | Уровень использования финансовых средств,% |
| **Муниципальные программы и подпрограммы Администрации Рогнединского района** |
| 1. Реализация полномочий органа исполнительной власти местного самоуправления Рогнединского района» (2022-2024 годы), в том числе подпрограммы: | 93 629 663,94 | 82 416 162,96 | 88,0 |  |  |
| - Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района (2022-2024 годы) | 19 471 467,19 | 19 326 793,17 | 99,3 | ***"+"*** |  |
| - Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района (2022-2024 годы) | 994 518,00 | 994 518,00 | 100 | ***"+"*** |  |
| - Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района (2022-2024 годы)  | 364 572,12 | 364 572,12 | 100 | ***"+"*** |  |
| 2. Муниципальная программа «Развитие образования Рогнединского района» (2022-2024 годы)  | 113 076 997,91 | 111 994 051,68 | 99,0 | ***"+"*** |  |
| 3. Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2022-2024 годы) годы) | 9 582 255,37 | 9 578 255,10  | 100 | ***"+"*** |  |
| **ВСЕГО** | **216 288 917,22** | **203 989 469,74** | **94,3** | ***"+"*** |  |

По всем муниципальным программам мероприятия выполнены на 94,3 %.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы

 «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Рогнединского района» (2022-2024 годы) за 2022 год.

 Подпрограмма «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района» (2022-2024 годы) муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Рогнединского района» (2022-2024 годы) утверждена постановлением администрации района от 14 декабря 2020 года №563.

 Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Рогнединского района.

 Цели подпрограммы:

 Сохранение и развитие творческого потенциала Рогнединского района;

 обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;

 обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

 повышение эффективности управления в сфере культуры и образования;

 удовлетворение потребностей населения района в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей района.

 Задачи подпрограммы:

 Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Рогнединского района;

 создание условий для расширения доступа различных категорий населения района к культурным ценностям, культурно-историческому наследию;

 расширение библиотечных и культурно-досуговых услуг на платной основе;

 развитие системы непрерывного профессионального образования и повышение квалификации работников культуры;

 развитие межкультурного взаимодействия, расширение международного и межрегионального культурного сотрудничества;

 повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры;

 Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы:

 Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации – 2022 год – 10 человек;

 организация и проведение культурно-досуговых мероприятий – 2022 год – 2,1 тыс.ед.;

 обеспечение доступа к муниципальным услугам, оказываемым муниципальными учреждениями культуры – 2022 год – 4 050 человек;

 обеспечение доступа к муниципальным услугам, оказываемым муниципальными учреждениями образования – 2022 год – 420 человек;

 обновляемость фонда библиотек – 2022 год – 2,6%;

 количество посещений культурно-досуговых акций в сфере культуры на одного жителя – 2022 год – 12;

 количество работников учреждений культуры и образования, получивших поддержку в повышении профессионального уровня и переподготовке – 2022 год – 7 человек.

 предоставление дополнительного образования детей – 2022 год – 54 человека.

 Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Рогнединского района» (2021-2023 годы) проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района, утвержденным постановлением администрации Рогнединского района от 03.10.2011 года №331 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района».

 Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета Рогнединского муниципального района Брянской области. В бюджете Рогнединского района в 2022 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района» (2022-2024 годы) предусмотрено с учетом уточнений 19471467,19 рублей, в том числе:

 - предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям:

 - библиотеки, дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы – 2022 год – 19 326 793,17 руб.;

 - мероприятия по охране, сохранению и популяризации культурного наследия – 2022 год – 60 000,00 руб.

 В ходе реализации подпрограммы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района» муниципальной программы «Реализации полномочий органов местного самоуправления Рогнединского района» (2022-2024 годы) достигнуты следующие показатели:

 1. В организационно-правовой форме муниципальных бюджетных учреждений культуры работают 100% учреждений.

 3. Доходы от основных видов уставной деятельности составили в 2022 году 96 600 рублей или 9 %.

 4. Посетителей на культурно-массовых мероприятиях культурно-досуговых учреждений составили за 2022 год – 93 192 человека.

 5. Количество посещений в библиотеках района за 2022 год составило – 33 517 человек.

 6. Обновляемость фонда библиотек района в 2022 году составила 2,5 %

 7. Количество библиотек, оснащенных компьютерной техникой – 6.

 8. Количество библиотек, имеющих доступ в Интернет – 6.

 Вывод об эффективности реализации муниципальной подпрограммы – эффективность выше плановой. Реализация подпрограммы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

 Оценка результативности и эффективности подпрограммы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления» (2022-2024 годы) представлена в таблицах 1-5.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименова ние меро приятия | Срок испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | Объем бюджетных расходов, тыс.руб.  |
| наименование индикатора  | едини ца из мере ния | плано вое значе ние | факти ческое значе ние  | откло нение (-/+, %) | плано вое зна чение  | факти ческое значе ние | Откло нение (-/+, %) |
| Наименование задачи подпрограммы: Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района |
| 1 | Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединс-кого района | 2021-2023 | индикатор 1организация и проведение обучающих семи-наров, мастер-классов, стажиро-вок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации | чел. | 10 | 11 | +1 |  |  |  |
| 2 |  | индикатор 2 Организация и проведение куль-турно-досуговых мероприятий | тыс.ед | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |
| 3 |  | Ииндикатор 3 Обеспечение дос-тупа к муниципа- льным услугам, оказываемым му-ниципальными учреждениями культуры  | чел. | 4050 | 4050 |  |  |  |  |
| 4 |  | индикатор 4 Обеспечение дос-тупа к муниципа-льным услугам, оказываемым му-ниципальными учреждениями об-разования  | чел. | 410 | 420 | +5 |  |  |  |
| 5 |  | индикатор 5 Обновляемость фонда библиотек | % | 2,6 | 2,6 |  |  |  |  |
| 6 |  | индикатор 6 Количество посе-щений культурно-досуговых акций в сфере культуры на одного жителя района  | ед. | 11 | 12 | +1 |  |  |  |
| 7 |  | индикатор 7 Количество работ-ников учреждений культуры и образо вания, получив-ших поддержку в повышении профе ссионального уро вня и переподгото вке | чел | 7 | 8 | +1 |  |  |  |
| 8 |  | индикатор 8 Предоставление дополнительного образования детей | чел | 52 | 54 | +1 |  |  |  |

Таблица 2

Состояние индикатора результативности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование индикатора результативности  | Динамика индикатора результативности  | Состояние индикатора  |
| при росте расходов  | при сохра-нении уров-ня расходов | при сниже-нии уровня расходов  |
| Индикатор результативности  | положительная динамика значения индикатора  | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Таблица 3

Итоговая оценка индикатора результативности подпрограммы

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района»

 муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного

самоуправления Рогнединского района» (2022-2024 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индикатора результативности  | Оценка состояния индикатора в баллах  |
| индикатор 1 Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации | 3 |
| индикатор 2 Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий  | 0 |
| индикатор 3Обеспечение доступа к муниципальным услугам, оказывае мым муниципальными учреждениями культуры  | 0 |
| индикатор 4 Обеспечение доступа к муниципальным услугам, оказывае мым муниципальными учреждениями образования  | 3 |
| индикатор 5 Обновляемость книжного фонда  | 0 |
| Индикатор 6 Количество посещений культурно-досуговых акций в сфере культуры на одного жителя района  | 1 |
| индикатор 7 Количество работников учреждений культуры и образова-ния, получивших поддержку в повышении профессионального уровня и переподготовке  | 2 |
| индикатор 8 Предоставление дополнительного образования детей  | 1 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 11 |

Таблица 4

Оценка эффективности реализации подпрограммы

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия

Рогнединского района» муниципальной программы

«Реализация полномочий органов местного самоуправления

Рогнединского района» (2022-2024 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации подпрограммы  | Критерий эффективности  |
| Эффективность выше плановой  | R>N |
|  | 11>8 |

 N – число индикаторов результативности

Таблица 5

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации подпрограммы «Развитие культуры

и сохранение культурного наследия Рогнединского района»

муниципальной программы «Реализация полномочий органов

местного самоуправления Рогнединского района» (2022-2024 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод  | Вариант решения  |
| Эффективность выше плановой | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.  |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района" (2022 - 2024 годы) за 2022 год.**

 Муниципальная подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района" (2022 - 2024 годы) разработана в соответствии с Постановлением администрации Рогнединского района от 3 октября 2011 года № 331.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрации Рогнединского района.

Цели муниципальной программы:

1. Осуществление на муниципальном уровне государственного регулирования в сфере физической культуры, спорта, и координации деятельности по реализации молодежной политики, организации оздоровления, отдыха и туризма на территории Рогнединского района;

2. Улучшение здоровья населения за счет привлечения его к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни, нравственных и духовных основ подрастающего поколения;

3. Формирование в Рогнединском районе единой политики в развитии физической культуры и спорта и сфере работы с молодежью;

4. Внедрение Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в районе.

Задачи муниципальной программы:

1. Популяризация массового и профессионального спорта;

2. Создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков;

3. Повышение спортивного мастерства и подготовки к соревнованиям различного ранга спортсменов;

4. Содействие социальному, культурному, духовно-нравственному, гражданско-патриотическому и физическому развитию молодежи; создание и обеспечение экономических и организационных условий, гарантий и стимулов деятельности молодежных и детских общественных объединений, направленных на социальное становление, развитие и самореализацию молодежи;

5. Организация оздоровления и отдыха детей школьного возраста;

6. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

7. Реализация полномочий в сфере установленных функций, включая эффективное управление бюджетными средствами, предусмотренными на их исполнение.

 Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района" (2022 - 2024 годы) проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района, утвержденным постановлением администрации Рогнединского района от 03.10.2011 года №331 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района».

 Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета. Общий объем средств, необходимый для реализации основных мероприятий подпрограммы, составит 364 572,12 рублей;

 В ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования Рогнединского района» (2022-2024 годы) достигнуты следующие Показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. Количество занимающихся в спортивной школе: 2022 год – 57 чел.;

2. Численность членов сборных команд области по видам спорта из числа спортсменов района: 2022 год – 2 чел.;

3. Число представителей района, занявших призовые (первые три) места в областных и межрайонных соревнованиях: 2022 год – 4 чел.;

4. Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха: 2022 год - 69,0%;

5. Увеличение количества спортсменов, участвующих в смотрах-конкурсах: 2022 год – 1 чел.;

6. Увеличение количества лиц, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях: 2022 год – 920 чел.

 Вывод об эффективности реализации муниципальной программы - эффективность выше плановой. Реализация муниципальной программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

 Оценка результативности и эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района» (2022-2024 годы) представлена в таблицах 1-5.

Таблица 1

Анализ результативности муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района» (2022-2024 годы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок испол-нения | Целевые индикаторы (показатели) | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |
| наименованиеиндикатора (показателя) | единица измерения | Плановоезначение | Фактическоезначение | отклонение (-/+, %) |
| плановоезначение | фактическоезначение | отклонение (-/+, %) |
| Наименование задачи муниципальной программы: Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района |
| 1.  | Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района | 2022-2024 | индикатор 1Количество занимающихся в спортивной школе | Чел. | 57 | 57 | 0 |  |  |  |
| индикатор 2Численность членов сборных команд области по видам спорта из числа спортсменов района | Чел.  | 2 | 2 | 0 |
| индикатор 3Число представителей района, занявших призовые (первые три) места в областных и межрайонных соревнованиях | Чел. | 4 | 4 | 0 |
| индикатор 4Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха | % | 69,0 | 69,0 | 0 |
|  |  |  | индикатор 5Увеличение количества спортсменов, участвующих в смотрах-конкурсах | Чел. | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | индикатор 6Увеличение количества лиц, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях | Чел. | 920 | 920 | 0 |  |  |  |

Таблица 2

Состояние индикатора результативности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |
| при росте расходов | при сохраненииуровня расходов | при сниженииуровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамиказначения индикатора  | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значения индикатора  | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамиказначения индикатора  | 0 | 0 | 1 |

Таблица 3

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района» (2022-2024 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| индикатор 1 Количество занимающихся в спортивной школе | 2 |
| индикатор 2 Численность членов сборных команд области по видам спорта из числа спортсменов района | 1 |
| индикатор 3Число представителей района, занявших призовые (первые три) места в областных и межрайонных соревнованиях | 1 |
| индикатор 4Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха | 1 |
| индикатор 5Увеличение количества спортсменов, участвующих в смотрах-конкурсах | 0 |
| индикатор 6Увеличение количества лиц, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях | 2 |
| Итоговая оценка состояния (R)  | 7 |

Таблица 4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района» (2022-2024 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой  |  R > N |
|  | 7 > 6 |

 N - число индикаторов результативности.

Таблица 5

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района» (2022-2024 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность выше плановой  | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств  |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района (2022 - 2024 годы)»

за 2022 год

 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района (2022 - 2024 годы)» утверждена постановлением администрации района от 21 декабря 2021 года №709.

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Рогнединского района.

 Цели муниципальной программы:

 1.Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

 Задачи муниципальной программы:

 1. Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого помещения экономкласса (далее - социальные выплаты);

 2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома;

 Показатели (индикаторы) муниципальной программы:

 1. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и районного бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий:2022 год- 2.03%;

 2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и районного: 2022 год-1 единица;

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района» (2022-2024 годы) проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района, утвержденным постановлением администрации Рогнединского района от 03.10.2011 года №331 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района».

 Социальная выплата будет предоставляться органом местного самоуправления муниципального района, принявшим решение об участии молодой семьи в программе, за счет средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в том числе за счет субсидий из областного и федерального бюджетов. В 2022 году на реализацию мероприятия муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района» (2022-2024 годы) предусмотрено 994 518,00 рублей.

 В ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района» (2022-2024 годы) достигнуты следующие показатели (индикаторы):

 1. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и районного бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий: 2022 год- 2,03%;

 2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и районного: 2022 год-1 единица;

 Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальной программы- 2 балла.

 Вывод об эффективности реализации муниципальной программы - эффективность выше плановой. Реализация муниципальной программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

 Оценка результативности и эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района» (2022-2024 годы) представлена в таблицах 1-5.

Таблица 1

Анализ результативности муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района» (2022-2024 годы)

 (наименование муниципальной программы, долгосрочной

целевой программы, подпрограммы, ведомственной целевой

программы, включенной в подпрограмму)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок испол-нения | Целевые индикаторы (показатели) | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |
| наименованиеиндикатора (показателя) | еди- ница изме-рения | пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение (-/+, %) |
| пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение (-/+, %) |
| Наименование задачи муниципальной программы: Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого помещения экономкласса (далее - социальные выплаты) |
| 1.  | Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого помещения экономкласса (далее - социальные выплаты) | 2021-2023 | индикатор 1 Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и районного бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 2,03 | 2,03 | 0 | 994518,00 | 994518,00 | 0 |
|  |  |  | индикатор 2 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и районного | единиц | 1 | 1 | 0 |
|  |

Таблица 2

Состояние индикатора результативности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |
| при росте расходов | при сохраненииуровня расходов | при сниженииуровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамиказначения индикатора  | 0 | 0 | 0 |
| сохранение значения индикатора  | 0 | 2 | 0 |
| отрицательная динамиказначения индикатора  | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района» (2022-2024 годы)

 (наименование муниципальной программы, долгосрочной

целевой программы, подпрограммы, ведомственной

целевой программы, включенной в подпрограмму)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| индикатор 1 Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и районного бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 1 |
| индикатор 2 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и районного | 1 |
| Итоговая оценка состояния (R)  | 2 |

Таблица 4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района» (2022-2024 годы)

 (наименование муниципальной программы, долгосрочной

целевой программы, подпрограммы, ведомственной

целевой программы, включенной в подпрограмму)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой  |  R > N |
|  | 4 > 2 |

 N - число индикаторов результативности.

Таблица 5

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы

««Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района» (2022-2024 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность выше плановой  | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств  |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Развитие образования Рогнединского района» (2022-2024 годы) за 2022 год.

 Муниципальная программа «Развитие образования Рогнединского района» (2022-2024 годы) утверждена постановлением администрации района от 24 декабря 2021 года №713.

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является муниципальное учреждение отдел образования администрации Рогнединского района.

 Цели муниципальной программы:

 1.Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития Рогнединского района;

 2.Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития Рогнединского района

 Задачи муниципальной программы:

 1.Реализация государственной политики в сфере образования на территории Рогнединского района;

 2.Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей;

 3. Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

 4. Развитие кадрового потенциала сферы образования;

 5.Развитие инфраструктуры сферы образования;

 6.Проведение оздоровительной кампании детей и молодежи.

 Показатели (индикаторы) муниципальной программы:

 1.Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов: 2022 год- 100%;

 2.Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе: 2022 год- 102,6%;

 3.Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в регионе: 2022 год- 94,0%;

 4.Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе: 2022 год- 101,6%;

 5.Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности: 2022 год- 100%;

 6.Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях: 2022 год-1750 мест на 1000 детей;

 7.Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня: 2022 год-52,0%;

 8.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании: 2022 год- 0%;

 9.Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций: 2022 год- 21,0%;

 10.Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях: 2022 год- 100,0%;

 11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет: 2022 год-17,0%

 12.Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории: 2022 год- 100,0%;

 13.Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций: 2022 год- 90,0%;

 14. Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования: 2022 год- 50,0%;

 15.Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт кровель: 2022 год-1 ед.;

 16.Количество образовательных организаций, в которых проведена замена оконных блоков: 2022 год-2 ед.;

 17. Удельный вес детей школьного возраста, посещающих летние оздоровительные лагеря на базе общеобразовательных организаций: 2022 год- 47,9%;

 18. Обеспечение питанием детей, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях на базе общеобразовательных  организаций: 2022 год-100,0%.

 В течение 2022 года в муниципальную программу «Развитие образования Рогнединского района» (2022-2024 годы) было внесено пять изменений, которые были связаны с изменением финансирования программы.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Рогнединского района» (2022-2024 годы) проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района, утвержденным постановлением администрации Рогнединского района от 03.10.2011 года №331 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района».

 Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета Рогнединского муниципального района Брянской области. В бюджете Рогнединского района в 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Рогнединского района» (2022-2024 годы) предусмотрено с учетом уточнений 113 076 997,91 руб., в том числе:

 - реализация государственной политики в сфере образования на территории Рогнединского района - 11 191 844,48 руб.;

 - повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей - 85 314 653,96 руб.;

 - обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - 1 939 078,80 руб.;

 - развитие кадрового потенциала сферы образования - 4 362 440,00 руб.;

 - развитие инфраструктуры сферы образования - 9 929 850,24 руб.;

 - проведение оздоровительной кампании детей и молодежи - 339 130,43 руб.

 В ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования Рогнединского района» (2022-2024 годы) достигнуты следующие показатели (индикаторы):

 1.Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов: 2022 год- 100,0%;

 2.Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе: 2022 год- 102,2%;

 3.Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в регионе: 2022 год- 94,7%;

 4.Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе: 2022 год- 100,2%;

 5.Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности: 2022 год- 100,0%;

 6.Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях: 2022 год-1758 мест на 1000 детей;

 7.Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня: 2022 год-51,6%;

 8.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании: 2022 год- 0,0%;

 9.Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций: 2022 год- 14,3%;

 10.Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях: 2022 год- 100,0%;

 11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет: 2022 год-17,0%

 12.Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории: 2022 год- 100,0%;

 13.Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций: 2022 год- 90,0%;

 14. Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования: 2022 год- 57,1%;

 15.Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт кровель: 2022 год-3 ед.;

 16.Количество образовательных организаций, в которых проведена замена оконных блоков: 2022 год-1 ед.;

 17. Удельный вес детей школьного возраста, посещающих летние оздоровительные лагеря на базе общеобразовательных организаций: 2022 год- 41,8%;

 18. Обеспечение питанием детей, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях на базе общеобразовательных  организаций: 2022 год-100,0%.

 Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальной программы- 33 балла.

 Вывод об эффективности реализации муниципальной программы - эффективность выше плановой. Реализация муниципальной программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

 Оценка результативности и эффективности муниципальной программы «Развитие образования Рогнединского района» (2022-2024 годы) представлена в таблицах 1-5.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок испол-нения | Целевые индикаторы (показатели) | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |
| наименованиеиндикатора (показателя) | еди- ница изме-рения | пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение (-/+, %) |
| пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение (-/+, %) |
| Наименование задачи муниципальной программы: Реализация государственной политики в сфере образования на территории Рогнединского района |
| 1.  | Реализация государственной политики в сфере образования на территории Рогнединского района | 2022-2024 | индикатор 1 Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | % | 100 | 100 | 0 | 11191,8 | 11145,9 | -45,9 (-0,41 %) |
| индикатор 2 Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе | % | 102,6 | 102,2 | -0,4 |
| индикатор 3Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в регионе  | % | 94,0 | 94,7 | +0,7 |
| индикатор 4Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе  | % | 101,6 | 100,2 | -1,4 |
|  |  |  | индикатор 5Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
| Наименование задачи муниципальной программы: Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей |
| 2.  | Повышение доступности и качествапредоставлениядошкольного, общегообразования,дополнительного образования детей | 2022-2024 | индикатор 6 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | количество мест на 1000 детей | 1750 | 1758 | +8 | 85314,7 | 85258,1 | -56,6 (-0,07 %) |
| индикатор 7Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | % | 52,0 | 51,6 | -0,4 |
| индикатор 8Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании  | % | 0 | 0 | 0 |
| индикатор 9Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | % | 21 | 14,3 | -6,7 |
| индикатор 10Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 0 |
| Наименование задачи муниципальной программы: Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
| 3. |  | 2022-2024 | индикатор 11Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | %% | 117 | 117 | 00 | 1939,1 | 1939,1 | 00 |
| Наименование задачи муниципальной программы: Развитие кадрового потенциала сферы образования |
| 4. |  | 2022-2024 | Индикатор 12Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | %% | 100 | 1100 | 00 | 4362,4 | 4345,9 | -16,5(-0,38%) |
| Наименование задачи муниципальной программы: Развитие инфраструктуры сферы образования |
| 5. | Развитие инфраструктуры сферы образования | 2022-2024 | индикатор 13Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 90 | 90 | 0 | 9929,9 | 9044,6 | -885,3 (-8,9 %) |
| индикатор 14Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 50 | 57,1 | +7,1 |
|  |  |  | индикатор 15Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт кровель | Ед. | 1 | 3 | +2 |  |  |  |
|  |  |  | индикатор 16Количество образовательных организаций, в которых проведена замена оконных блоков | Ед. | 2 | 1 | -1 |  |  |  |
| Наименование задачи муниципальной программы: Проведение оздоровительной кампании детей и молодежи |
| 6. | Проведение оздоровительной кампании детей и молодежи | 2022-2024 | индикатор 17Удельный вес детей школьного возраста, посещающих летние оздоровительные лагеря на базе общеобразовательных организаций | % | 47,9 | 41,8 | -6,1 | 339,1 | 260,4 | -78,7 (-23,2 %) |
| индикатор 18Обеспечение питанием детей, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях на базе общеобразовательных  организаций | % | 100 | 100 | 0 |

Анализ результативности муниципальной программы

«Развитие образования Рогнединского района» (2022-2024 годы)

(наименование муниципальной программы, долгосрочной

целевой программы, подпрограммы, ведомственной целевой

программы, включенной в подпрограмму)

Таблица 2

Состояние индикатора результативности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |
| при росте расходов | при сохраненииуровня расходов | при сниженииуровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамиказначения индикатора  | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значения индикатора  | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамиказначения индикатора  | 0 | 0 | 1 |

Таблица 3

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальной программы

«Развитие образования Рогнединского района» (2022-2024 годы)

 (наименование муниципальной программы, долгосрочной

целевой программы, подпрограммы, ведомственной

целевой программы, включенной в подпрограмму)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| индикатор 1 Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | 2 |
| индикатор 2 Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе | 1 |
| индикатор 3Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в регионе  | 3 |
| индикатор 4Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе  | 1 |
| индикатор 5Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности | 2 |
| индикатор 6Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | 3 |
| индикатор 7Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | 1 |
| индикатор 8Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании  | 2 |
| индикатор 9Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | 1 |
| индикатор 10Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 2 |
| индикатор 11Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | 1 |
| индикатор 12Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, которым положена данная выплата | 2 |
| индикатор 13Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | 2 |
| индикатор 14Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования | 3 |
| индикатор 15Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт кровель | 3 |
| индикатор 16Количество образовательных организаций, в которых проведена замена оконных блоков | 1 |
| индикатор 17Удельный вес детей школьного возраста, посещающих летние оздоровительные лагеря на базе общеобразовательных организаций | 1 |
| индикатор 18Обеспечение питанием детей, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях на базе общеобразовательных  организаций | 2 |
| Итоговая оценка состояния (R)  | 33 |

Таблица 4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования Рогнединского района» (2022-2024 годы)

 (наименование муниципальной программы, долгосрочной

целевой программы, подпрограммы, ведомственной

целевой программы, включенной в подпрограмму)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой  |  R > N |
|  | 33 > 18 |

 N - число индикаторов результативности.

Таблица 5

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы

«Развитие образования Рогнединского района» (2022-2024 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность выше плановой  | Реализация муниципальной программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.  |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2022 – 2024 годы)

 **за 2022 год**

 Цели муниципальной программы:

-обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Рогнединского муниципального района Брянской области;

-создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Рогнединского муниципального района Брянской области;

-создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.

 Задачи муниципальной программы:

- сбалансированное управление расходами бюджета Рогнединского муниципального района Брянской области;

- внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;

- выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений и

поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Рогнединского района в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения.

 Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

- объем внутреннего муниципального долга Рогнединского района по состоянию на конец периода:

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

- доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета района:

2022 год – 0,0 %;

- отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана:

2022 год - не более 10 %;

- доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Рогнединского района:

2022 год - не менее 99,0%;

- обеспечение публикации в сети Интернет информации об управлении муниципальными финансами Рогнединского района:

2022 год - 100%;

- темп роста бюджетной обеспеченности поселений района

2022 год - более 100%.

В течение 2022 года в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2022 – 2024 годы) внесено 2 изменения, связанные с финансированием программы.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района, утвержденным постановлением администрации Рогнединского района от 03.10.2011 года № 331 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района».

 В бюджете Рогнединского муниципального района Брянской области в 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2022 – 2024 годы) предусмотрено с учетом уточнений – 9 582 255,37 руб., в том числе:

 - выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 307 000,00 руб.;

- достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 100 462,32 руб.;

- руководство и управление в сфере установленных функций муниципальными органами, казенными учреждениями – 4 524 793,05 руб.;

- поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений – 4 650 000,00 руб.

 В ходе реализации муниципальной программы в 2022 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- объем внутреннего муниципального долга Рогнединского района по состоянию на конец периода:

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

- доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов местного бюджета:

2022 год – 0,0 %;

- отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана:

2022 год – 9,8 %;

- доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Рогнединского района:

2022 год – 99,4 %;

- обеспечение публикации в сети Интернет информации об управлении муниципальными финансами Рогнединского района:

2022 год - 100%;

- темп роста бюджетной обеспеченности поселений района

2022 год – 128,6 %.

 Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) муниципальной программы – 9 баллов.

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы – эффективность выше плановой.

Реализация муниципальной программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Оценка результативности и эффективности муниципальной программы представлена в таблицах 1,2,3,4,5.

Таблица 1

**Анализ результативности**

**муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2022-2024 годы)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  мероприятия  | Сроки исполнения  |  Целевые индикаторы (показатели)  |  Объем бюджетных расходов, тыс. рублей  |
| наименованиеиндикатора (показателя) | еди- ница изме-рения | пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние  | откло-нение (-/+, %)  |
| пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние  | откло-нение (-/+, %)  |
|  Наименование задачи муниципальной программы: **Сбалансированное управление расходами бюджета района** |
| 1.  | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | на отчетную дату | Объем внутреннего муниципального долга Рогнединского района по состоянию на конец периода | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов местного бюджета | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана | % | не более 10 | 9,8 | +0,2 |  |  |  |
| Наименование задачи муниципальной программы: **Внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами**  |
| 2. |  |  | Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ  | % | не менее 99,0 | 99,4 | +0,4 |  |  |  |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации об управлении муниципальными финансами Рогнединского района | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
| Наименование задачи муниципальной программы: **Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Рогнединского района в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения** |
| 3. | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений |  | Темп роста бюджетной обеспеченности поселений района | % | более 100 | 128,6 | +28,6 |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

Таблица 2

**Состояние индикатора результативности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |
| при росте расходов | при сохранении уровня расходов  | при снижении уровня расходов |
| Объем внутреннего муниципального долга Рогнединского района по состоянию на конец периода | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
| сохранение значения индикатора |  | 1 |   |
| отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов местного бюджета | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
| сохранение значения индикатора |  | 1 |   |
| отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана | положительная динамика значения индикатора |  | 2 |  |
| сохранение значения индикатора |  |  |  |
| отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ  | положительная динамика значения индикатора |  | 2 |  |
| сохранение значения индикатора |  |  |  |
| отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации об управлении муниципальными финансами Рогнединского района | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
| сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
| отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| Темп роста бюджетной обеспеченности поселений района | положительная динамика значения индикатора |  | 2 |  |
| сохранение значения индикатора |  |  |  |
| отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |

Таблица 3

**Итоговая оценка состояния индикаторов результативности**

**муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами Рогнединского района»**

**(2022-2024 годы)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индикатора результативности | Оценка состоянияиндикатора в баллах |
| Объем внутреннего муниципального долга Рогнединского района по состоянию на конец периода | 1 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов местного бюджета | 1 |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана | 2 |
| Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ  | 2 |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации об управлении муниципальными финансами Рогнединского района | 1 |
| Темп роста бюджетной обеспеченности поселений района | 2 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 9 |

Таблица 4

**Оценка эффективности реализации**
**муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами Рогнединского района»**

 **(2022-2024 годы)**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  Критерий  эффективности  |
| Эффективность выше плановой  |  R > N |
|  | 9 >6  |

Таблица 5

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации

**муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2022-2024 годы)**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность выше плановой  | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.  |

 Вывод: На основании проведенной оценки эффективности реализация муниципальных программ признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий
путем дополнительного выделения денежных средств.

Начальник отдела экономики,

анализа и прогнозирования

администрации Рогнединского района Т.П. Пунтус