Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы Рогнединского района "Развитие образования Рогнединского района" (2015 - 2017 годы) за 2015 год.

Цели муниципальной программы:

- обеспечение условий для модернизации муниципальной системы образования;

- удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования детей, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации;

- совершенствование организации и управления системой общего, дополнительного образования в соответствии с программой социально-экономического развития района;

- социальная поддержка и защита населения в сфере образования.

Задачи муниципальной программы:

Модернизация и развитие инфраструктуры, ресурсного обеспечения системы образования;

создание современной системы непрерывного образования, организация направления на курсы повышения квалификации и переподготовки профессиональных кадров;

внедрение принципов государственно-общественного управления, обеспечивающих укрепление ответственности за предоставление образовательных услуг;

эффективное расходование бюджетных и внебюджетных средств и осуществление контроля за их целевым и рациональным использованием в учреждениях системы образования в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области, Рогнединского района;

совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного пространства;

повышение эффективности институционального управления при изменении организационно-правовых форм деятельности учебных заведений;

предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населённых пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области;

обеспечение безопасного пребывания в образовательном учреждении учащихся и воспитанников, сохранение их жизни и здоровья.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов;

- доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей;

- увеличение объемов финансовых средств, направленных на развитие информационно-коммуникативных технологий в сфере образования;

- охват детей доступным и качественным дошкольным образованием;

- доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ;

- доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме;

- доля педагогических работников повысивших уровень профессионального мастерства, прошедших аттестацию;

- количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 1 компьютер.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района, утвержденным постановлением администрации Рогнединского района от 03.10.2011 года № 331 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района».

В бюджете Рогнединского района в 2015 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования Рогнединского района" (2015 - 2017 годы) первоначально предусмотрено 63103444,00 руб., с учетом уточнений - 69208561,29  руб., исполнено – 68861505,79  руб., в том числе:

| 1 | Общее образование |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Дошкольное образование | 10429851,46 |
| 1.1.1 | Дошкольные образовательные организации | 1880327,79 |
| 1.1.3. | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 7995300,00 |
| 1.1.4. | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 344923,67 |
| 1.1.5. | Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 209300,00 |
| 1.2 | Общее образование | 48314335,51 |
| 1.2.1 | Общеобразовательные организации | 8532972,51 |
| 1.2.2 . | Финансовое обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организаций | 37773788,00 |
| 1.2.3. | Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 2007575,00 |
| 2. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1014811,62 |
| 3. | Финансовое обеспечение деятельности Центра развития творчества детей и юношества | 1845644,39 |
| 4. | Дополнительные меры государственной поддержки обучающихся | 274950,00 |
| 5. | Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования | 5097240,85 |
| 6. | Мероприятия по организации качественного горячего питания | 227628,65 |
| 7. | Комплексная безопасность образовательных учреждений | 89321,00 |
| 8. | Отдельные мероприятия по развитию образования | 65817,00 |
| 9. | Отдельные мероприятия по развитию образования (софинансирование) | 3518,01 |
| 10, | Мероприятия по программе «Доступная среда на 2011-2015 годы» | 1052632,00 |
| 11. | Проведение мероприятий для детей и молодежи | 27388,90 |
| 12. | Реализация мероприятий, направленных на социальную реабилитацию детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию | 15624,00 |
| 13. | Переподготовка и повышение квалификации персонала | 48502,40 |
| 14. | Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей | 354240,00 |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 68861505,79 |

В ходе реализации муниципальной программы в 2015 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов – 40,2 %

- доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей – 34 %

- охват детей доступным и качественным дошкольным образованием – 56 %

- доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ – 100%

- доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию (ОГЭ) – 100%

- доля педагогических работников повысивших уровень профессионального мастерства – 35%, прошедших аттестацию – 27 %

- доля педагогических работников повысивших прошедших аттестацию – 27 %

- количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 1 компьютер – 5.

По показателю «увеличение объемов финансовых средств, направленных на развитие информационно-коммуникативных технологий в сфере образования» при прогнозе целевого индикатора 20% фактически исполнено 0%. Это обусловлено тем, что в 2013 году образовательные организации закупали в большом объеме компьютеры, телевизоры и интерактивные средства за счет субвенции на финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных  общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования. В 2015 году объем средств направленных на развитие информационно-коммуникативных технологий  уменьшился в связи с увеличением доли субвенции на оплату труда педагогических работников.

Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы за 2015 год  – 95,7 % от запланированных.

Оценка эффективности программы – 96 баллов. Качественная характеристика программы –  муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий.

ГОДОВОЙ   ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

"Развитие образования Рогнединского района" (2015 - 2017 годы)

за 2015 год

(название  Программы)

| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах (Z) | Весовой коэффициент критерия (N) | Оценка по критерию (Z х N) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования |  |  |  |  |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 2. Выполнение запланированных мероприятий Программы |  |  |  |  |
| 2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году |  |  |  |  |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации |  |  |  |  |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 3. Уровень финансового обеспечения Программы |  |  |  |  |
| 3.1.Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов |  |  |  |  |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 9 | 1,0 | 9 |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | 9 | 3,0 | 27 |  |
| ИТОГО | Х | Х | 96 | Х |

__________                                       ___________________

подпись                                          расшифровка подписи

Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы

"Развитие образования Рогнединского района" (2015 - 2017 годы)

за 2015 год

| N п/п | Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Запланировано, руб. | Запланировано с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Образование |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольное образование |  | 11122131,00 | 10708084,79 | 10429851,46 | 97,4 |
| 1.1.1 | Дошкольные образовательные организации | Отдел образования | 2059300,00 | 1880327,79 | 1880327,79 | 100,0 |
| 1.1.2. | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 8257375,00 | 8257375,00 | 7995300,00 | 96,8 |
| 1.1.3. | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образования | 325056,00 | 361082,00 | 344923,67 | 95,5 |
| 1.1.4. | Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | Отдел образования | 200400,00 | 209300,00 | 209300,00 | 100,0 |
| 1.1.5 | Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | Отдел образования | 280000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Общее образование |  | 44204768,00 | 48314335,99 | 48314335,51 | 100,0 |
| 1.2.1 | Общеобразовательные организации | Отдел образования | 6587400,00 | 8532972,99 | 8532972,51 | 100,0 |
| 1.2.2 | Финансовое обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организаций | Отдел образования | 35673788,00 | 37773788,00 | 37773788,00 | 100,0 |
| 1.2.3 . | Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | Отдел образования | 1943580,00 | 2007575,00 | 2007575,00 | 100,0 |
| 1.2.3. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Отдел образования | 788020,00 | 1014813,00 | 1014811,62 | 100,0 |
| 2. | Финансовое обеспечение деятельности Центра развития творчества детей и юношества | Отдел образования | 1859825,00 | 1845644,50 | 1845644,39 | 100,0 |
| 3. | Дополнительные меры государственной поддержки обучающихся | Отдел образования | 0,00 | 342610,00 | 274950,00 | 80,3 |
| 4. | Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования | Отдел образования | 4401900,00 | 5097347,70 | 5097240,85 | 100,0 |
| 5. | Мероприятия по организации качественного горячего питания | Отдел образования | 240000,00 | 228000,00 | 227628,65 | 99,8 |
| 6. | Комплексная безопасность образовательных учреждений | Отдел образования | 100000,00 | 90000,00 | 89321,00 | 99,2 |
|  | Мероприятия по материально-техническому обеспечению пищеблоков столовых учреждений | Отдел образования | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Отдел образования | 22500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Отдельные мероприятия по развитию образования | Отдел образования | 0,00 | 65817,00 | 65817,00 | 100,0 |
| 8. | Отдельные мероприятия по развитию образования (софинансирование) | Отдел образования | 0,00 | 3518,01 | 3518,01 | 100,0 |
| 9. | Мероприятия по программе «Доступная среда на 2011-2015 годы» | Отдел образования | 0,00 | 1052632,00 | 1052632,00 | 100,0 |
| 10. | Проведение мероприятий для детей и молодежи | Отдел образования | 55800,00 | 27390,50 | 27388,90 | 100,0 |
| 11. | Реализация мероприятий, направленных на социальную реабилитацию детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию | Отдел образования | 18600,00 | 15624,00 | 15624,00 | 100,0 |
| 12. | Переподготовка и повышение квалификации персонала | Отдел образования | 39900,00 | 48503,80 | 48502,40 | 100,0 |
| 13. | Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей | Отдел образования | 0,00 | 354240,00 | 354240,00 | 100,0 |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 63103444,00 | 69208561,29 | 68861505,79 | 99,5 |

В течение 2015 года  в муниципальную программу "Развитие образования Рогнединского района" (2015 - 2017 годы)  внесено 4 изменений, 4 из которых связаны с финансированием программы.