**Информация**

**по результатам экспертно-аналитического мероприятия**

**«Экспертиза и анализ реализации муниципальных программ Рогнединского муниципального района Брянской области за 2024 год».**

В соответствии с пунктом 2.2.1 плана работы на 2025 год, приказа председателя Контрольно-счётной палаты Рогнединского района от 08 апреля 2025 года № 13, проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и анализ реализации муниципальных программ Рогнединского муниципального района Брянской области за 2024 год».

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: администрация Рогнединского района, финансовый отдел администрации Рогнединского района, отдел образования администрации Рогнединского района.

Исследуемый период: 2024 год.

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 09 апреля по 16 мая 2025 года.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия

**установлено:**

Постановлением администрации Рогнединского района от 08 ноября 2023 года № 426, утвержден перечень муниципальных программ, состоящий из 3 муниципальных программ:

Разработано и утверждено три муниципальных программы.

Муниципальная программа «Реализация полномочий органа исполнительной власти местного самоуправления Рогнединского района (2024 - 2026 годы)», утверждена постановлением администрации Рогнединского района 19 декабря 2023 года № 487.

Муниципальная программа «Развитие образования Рогнединского района (2024 - 2026 годы)», утверждена постановлением администрации Рогнединского района 29 декабря 2023 года № 504.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Рогнединского района (2024-2026 годы)», утверждена постановлением администрации Рогнединского района 29 декабря 2023 года № 500.

Перечень целей муниципальных программ и подпрограмм установлен в паспортах муниципальных программ и подпрограмм:

- Муниципальная программа «Реализация полномочий органа исполнительной власти местного самоуправления Рогнединского района (2024 - 2026 годы)», содержит три подпрограммы:

- муниципальная подпрограмма «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района (2024-2026 годы)»; муниципальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района (2024-2026 годы)»; муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района (2024 – 2026 годы.

- Муниципальная программа «Развитие образования Рогнединского района (2024 - 2026 годы)».

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Рогнединского района (2024-2026 годы)».

В основном цели соответствуют приоритетам и целям государственной и муниципальной политики в сфере социально-экономического развития.

По итогам 2024 года кассовое исполнение расходов по муниципальным программам сложилось в сумме 333225,4 тыс. рублей, что составляет 93,2 % бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете.

Ниже уровня сложилось исполнение по одной программе:

- муниципальная программа «Реализация полномочий органа исполнительной власти местного самоуправления Рогнединского района» (2024 – 2026 годы) – 88,8 %;

Объем неисполненных бюджетных назначений составил 24341,6 тыс. рублей, или 6,8 % утвержденных бюджетных назначений.

Наибольший объем неисполненных бюджетных назначений сложился по программе «Реализация полномочий органа исполнительной власти местного самоуправления Рогнединского района» (2024 – 2026 годы) - в сумме 23703,2 тыс. рублей, или 11,2 % от суммы, предусмотренной на реализацию программы в 2024 году.

В составе представленных материалов для проведения внешней проверки представлена информация о результатах рассмотрения итогов реализации муниципальных программ на предмет эффективности и целесообразности продолжения их реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с постановлением администрации Рогнединского района от 05.12.2023 года № 456 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района».

Бюджетные ассигнования по данным муниципальным программам предусмотрены Решением Рогнединского районного Совета народных депутатов от 15.12.2023 года № 6-297, (в редакции от 27.12.2024 года № 7-40) приложением № 7:

главным распорядителем бюджетных средств муниципальной программы «Реализация полномочий органа исполнительной власти местного самоуправления Рогнединского района (2024 - 2026 годы)», является администрация Рогнединского района;

главным распорядителем бюджетных средств муниципальной программы «Развитие образования Рогнединского района (2024 - 2026 годы» - является отдел образования администрации Рогнединского района;

главным распорядителем бюджетных средств муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Рогнединского района (2024-2026 годы)» - является финансовый отдел администрации Рогнединского района.

Состав ответственных исполнителей приведенных в паспортах МП, соответствуют составу главных распорядителей и получателей средств бюджета Рогнединского муниципального района, которым предусмотрены бюджетные ассигнования Решением Рогнединского районного Совета народных депутатов.

Согласно приложению № 7 к Решению Рогнединского районного Совета народных депутатов от 15.12.2023 года № 6-297 «О бюджете Рогнединского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», исполнение бюджета осуществлялось в рамках 3 муниципальных программ.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2024 год уточнен в сумме 357567,0 тыс. рублей, или 99,5 % всех расходов бюджета.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено решением от 15.12.2023 № 6-297 | Уточнено решением от 21.12.2024 № 7-40 | Исполнено,  2024 год | % исполнения |
| «Реализация полномочий органа исполнительной власти местного самоуправления Рогнединского района (2024 – 2026 годы)» | 98261,6 | 212201,5 | 188498,3 | 88,8 |
| «Развитие образования Рогнединского района (2024-2026 годы)» | 114829,7 | 126749,9 | 126117,8 | 99,9 |
| «Управление муниципальными финансами Рогнединского района (2024-2026 годы)». | 10132,5 | 18615,6 | 18609,3 | 100,0 |
| **Итого по программам** | **223223,8** | **357567,0** | **333225,4** | **93,2** |
| Непрограммная деятельность | 1431,8 | 1766,4 | 1764,7 | 99,9 |
| **Всего расходов** | **224655,6** | **359333,4** | **334990,1** | **93,2** |

Финансовые показатели во исполнение требований абзаца четвертого части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации приведены в соответствие с решением Рогнединского районного Совета народных депутатов от 15.12.2023 года № 6-297 (ред. от 21.12.2024 года № 7- 40).

Муниципальные программы в основном, соответствуют основным положениям нормативных правовых документов, регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

Перечень целей муниципальных программ и подпрограмм, установленных в паспортах муниципальных программ и подпрограмм в основном, соответствуют приоритетам и целям государственной и муниципальной политики в сфере социально-экономического развития.

Динамика планируемых результатов по показателям (индикаторам) характеризующих достижение цели и решение задач по муниципальным программам улучшается при росте соответствующего источника финансового обеспечения.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальных программ и подпрограмм в основном, соответствуют требованиям, предъявляемым к ним Порядком разработки муниципальных программ.

Анализ обоснованности состава и значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ и подпрограмм свидетельствуют о достаточности предлагаемых показателей для полноценной оценки степени достижения целей и решения задач муниципальных программ и подпрограмм.

По результатам экспертизы муниципальных программ установлены нарушения и недостатки:

- в нарушение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района, утвержденного постановлением администрации Рогнединского района от 05.12.2023 года № 456, в муниципальной программе «Реализация полномочий органа исполнительной власти местного самоуправления Рогнединского района (2024 - 2026 годы», в приложении 1 к «Порядку…», в таблице 1 «Основные показатели, характеризующие результаты деятельности администрации Рогнединского района, в графе за 2023 год отсутствуют показатели.

Нарушение устранено в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия;

- в нарушение «Порядка…», в приложении 2, таблицы 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения», в муниципальной программе «Развитие образования Рогнединского района (2024-2026 годы)»,по отдельным пунктам целевых индикаторов муниципальной программы значения зафиксированы на одном уровне на весь период реализации, что не позволяет оценить степень их влияния на выполнение соответствующей задачи муниципальной программы.

Нарушение устранено в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия.

Результаты контрольного мероприятия направлены Главе Рогнединского района, Главе администрации Рогнединского района.

Председатель КСП Рогнединского района В.П. Семкин.