**Информация**

**по результатам экспертно-аналитического мероприятия**

**«Экспертиза и анализ реализации муниципальных программ Рогнединского муниципального района Брянской области за 2023 год».**

 В соответствии с пунктом 2.2.2 плана работы на 2024 год, приказа председателя Контрольно-счётной палаты Рогнединского района от 30 августа 2024 года № 29, проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и анализ реализации муниципальных программ Рогнединского муниципального района Брянской области за 2023 год».

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: администрация Рогнединского района, финансовый отдел администрации Рогнединского района, отдел образования администрации Рогнединского района.

 Исследуемый период: 2023 год.

 Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 03 сентября по 26 сентября 2024 года.

 В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия

**установлено:**

Постановлением администрации Рогнединского района от 03 ноября 2022 года № 426, утвержден перечень муниципальных программ, состоящий из 3 муниципальных программ:

Разработано и утверждено три муниципальных программы.

Муниципальная программа «Реализация полномочий органа исполнительной власти местного самоуправления Рогнединского района (2023 - 2025 годы)», утверждена постановлением администрации Рогнединского района 19 декабря 2022 года № 484.

Муниципальная программа «Развитие образования Рогнединского района (2023 - 2025 годы)», утверждена постановлением администрации Рогнединского района 30 декабря 2022 года № 510.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Рогнединского района (2023-2025 годы)», утверждена постановлением администрации Рогнединского района 21 декабря 2022 года № 490.

Внесение изменений в три муниципальные программы соответствуют решениям Рогнединского районного Совета народных депутатов «О бюджете Рогнединского муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Перечень целей муниципальных программ и подпрограмм установлен в паспортах муниципальных программ и подпрограмм:

- Муниципальная программа «Реализация полномочий органа исполнительной власти местного самоуправления Рогнединского района (2023 - 2025 годы)», содержит три подпрограммы:

- муниципальная подпрограмма «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района (2023-2025 годы)»; муниципальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района (2023-2025 годы)»; муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района (2023 – 2025 годы.

- Муниципальная программа «Развитие образования Рогнединского района (2023 - 2025 годы)».

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Рогнединского района (2023-2025 годы)».

Данные программы и подпрограммы соответствуют требованиям Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Рогнединский район» от 03.11.2011 года № 331.

Согласно приложению № 7 к Решению Рогнединского районного Совета народных депутатов от 16.12.2022 года № 6-231 «О бюджете Рогнединского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», исполнение бюджета осуществлялось в рамках 3 муниципальных программ.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2023 год уточнен в сумме 231419,6 тыс. рублей, или 99,5 % всех расходов бюджета.

 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено решением от 16.12.2022 № 6-231  | Уточнено решением от 15.12.2023 № 6-297 | Исполнено,2023 год |  % исполнения |
| «Реализация полномочий органа исполнительной власти местного самоуправления Рогнединского района (2023 – 2025 годы)» | 77158,7 | 115484,4 | 99312,3 | 86,0 |
| «Развитие образования Рогнединского района (2023-2025 годы)» | 109648,9 | 104223,2 | 103845,4 | 99,6 |
| «Управление муниципальными финансами Рогнединского района (2023-2025 годы)». | 9027,0 | 11712,0 | 11709,5 | 100,0 |
| **Итого по программам**  | **195834,6** | **231419,6** | **214867,2** | **92,9** |
| Непрограммная деятельность | 1377,2 | 1355,6 | 1353,3 | 99,8 |
| **Всего расходов** | **197211,8** | **232775,2** | **216220,5** | **92,9** |

Финансовые показатели во исполнение требований абзаца четвертого части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации приведены в соответствие с решением Рогнединского районного Совета народных депутатов от 16.12.2022 года № 6-231 (ред. от 15.12.2023 года № 6-297).

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий органа исполнительной власти местного самоуправления Рогнединского района (2023 - 2025 годы)», в приложении № 3, обозначены 7 задач и запланированы 16 показателей (индикаторов). По итогам 2023 года из общего количества запланированных показателей не выполнено 3 показателя. Перевыполнение плановых показателей отмечено по 9 целевым показателям (индикаторам).

Критерий эффективности муниципальной программы «Реализация полномочий органа исполнительной власти местного самоуправления Рогнединского района (2023 – 2025 годы)» составляет 25 баллов, при плановом показателе – 16 баллов. **R(25 ˃ N(16).**

Муниципальная программа признана **эффективной**.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Рогнединского района (2023-2025 годы)», запланированы 16 целевых показателей (индикаторов).

 По итогам 2023 года из общего количества запланированных показателей не выполнено 3 показателя.

Перевыполнение плановых показателей отмечено по 4 целевым показателям (индикаторам).

Критерий эффективности муниципальной программы «Развитие образования Рогнединского района (2023-2025 годы)», составляет 28 баллов, при плановом показателе – 14 баллов.

Согласно проведенной экспертизе и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Развитие образования Рогнединского района (2023 - 2025 годы)», муниципальная программа признана **эффективной**, её реализация признается целесообразной.

Критерий эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Рогнединского района (2023-2025 годы.)», составляет 7 баллов, при плановом показателе - 6.

Муниципальная программа признана **эффективной - R(7) ˃ N(8).**

Муниципальные программы в основном, соответствуют основным положениям нормативных правовых документов, регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

Перечень целей муниципальных программ и подпрограмм, установленных в паспортах муниципальных программ и подпрограмм в основном, соответствуют приоритетам и целям государственной и муниципальной политики в сфере социально-экономического развития.

Динамика планируемых результатов по показателям (индикаторам) характеризующих достижение цели и решение задач по муниципальным программам улучшается при росте соответствующего источника финансового обеспечения.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальных программ и подпрограмм в основном, соответствуют требованиям, предъявляемым к ним Порядком разработки муниципальных программ.

Анализ обоснованности состава и значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ и подпрограмм свидетельствуют о достаточности предлагаемых показателей для полноценной оценки степени достижения целей и решения задач муниципальных программ и подпрограмм.

По результатам экспертизы муниципальных программ установлены нарушения и недостатки:

в нарушение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Рогнединский район», утвержденного постановлением администрации Рогнединского района от 03.10.2011 года № 331 (таблица 4 приложения к Порядку), и муниципальной программе «Развитие образования Рогнединского района (2023-2025 годы)», нарушена форма таблицы; отсутствует графа «объем средств на реализацию **«Всего».**

Нарушение устранено в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия.

 Результаты контрольного мероприятия направлены Главе Рогнединского района, Главе администрации Рогнединского района.

Председатель КСП Рогнединского района В.П. Семкин.