**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ РОГНЕДИНСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 14.05.2025 г. № 436

рп Рогнедино

|  |
| --- |
|  |
|  | Об утверждении Плана подготовки  Рогнединского муниципального района  к отопительному периоду 2025-2026 гг. |

В целях обеспечения своевременной подготовки к отопительному сезону 2025-2026гг. на территории Рогнединского муниципального района, руководствуясь статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, Уставом муниципального образования Рогнединского муниципального района Брянской области

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. муниципального образования Рогнединский муниципальный район Брянской области согласно приложению 1.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Рогнединского района.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации.

Глава администрации

Рогнединского района А.М. Денисов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Рогндинского района

от 14.05.2025 г. № 436

**ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 ГГ.**

**РОГНЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Общие сведения о теплоснабжающих и теплопотребляющих организациях Рогнединского муниципального района Брянской области**

1. **Общие сведения о теплоснабжающих и теплопотребляющих организациях Рогнединского муниципального района Брянской области**

На территории Рогнединского муниципального района Брянской области осуществляют свою деятельность:

**1 теплоснабжающая организация и 14 теплопотребляющих организаций,**в ведении которых находится**19 источников тепловой энергии**(далее котельных) **и 2,970 километров инженерных сетей**, которые являются основой для транспортировки тепла к потребителям. Все эти объекты работают круглосуточно в осенне-зимний период , обеспечивая потребителей Рогнединского района теплом.

**Котельные:**

1. ГУП «Брянсккоммунэнерго» – 1 котельная, общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 2,970 км.;

2. МБОУ «Снопотская СОШ» - 1 котельная.

3. МБОУ «Старохотмировская СОШ» - 1 котельная.

4. МБОУ «Тюнинская СОШ» - 1 котельная.

5. МБОУ «Пацынская СОШ» - 1 котельная.

6. МБОУ «Вороновская СОШ» - 1котельная.

7. МБОУ «Гобикская СОШ» - 1 котельная.

8. МБДОУ Гобикский детский сад «Колокольчик» - 1 котельная.

9. МБУК «Рогнединское районное культурно-досуговое объединение»: Рогнединский Дом культуры в рп. Рогнедино отапливается от центральной котельной ГУП «Брянсккоммунэнеро»; Старохотмировский сельский клуб отапливается от газовой котельной (установка Монзун); СП Гобикский центр культуры и досуга отапливается от газовой котельной;СП Вороновский центр культуры и досуга отапливается от газовой котельной (установка Монзун); СП Снопотской центр культуры и досуга отапливается от газовой котельной; СП Шаровичский центр культуры и досуга отапливается от газовой котельной;СП Тюнинский центр культуры и досуга отапливается от газовой котельной (Установка Монзун)**.**

10. ГБУЗ «Жуковская МБ»: Рогнединская участковая больница включает в себя: главный корпус, гаражи, пищеблок, прачечная, туб. кабинет – отапливаются от центральной котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго»; 5 ФАПов на газовом отоплении ( в помещении установлены бытовые котлы).

11. ООО «Жилкомсервис №5» на техническом обслуживании находится 26 МКД, в том числе 14 домов отапливаются от центральной котельной ГУП «Брянсккоммунэнеро»; 12 МКД – индивидуальное газовое отопление.

12. МБОУ Рогнединская СОШ» отапливается от центральной котельной ГУП «Брянсккоммунэнеро».

13. МБДОУ «Рогнединский детский сад «Солнышко» отапливается от центральной котельной ГУП «Брянсккоммунэнеро».

14. МБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества» отапливается от центральной котельной ГУП «Брянсккоммунэнеро».

15. ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Рогнединского района» - 1 котельная.

Таблица 1. **Теплопотребляющие организации, которые осуществляют свою деятельность на** **территории Рогнединского муниципального района:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование теплопотребляющих организаций** | **Адрес теплопотребляющей организации** | **Объекты потребителей тепловой энергии** | **Количество объектов** |
| **1** | **Объекты здравоохранения** | | | |
| 1.1 | ГБУЗ «Жуковская МБ» | Рогнединский район, рп Рогнедино, ул. Первомайская, д. 10 | Главный корпус | 1 |
| 1.2 | Гаражи | 4 |
| 1.3 | Пищеблок | 1 |
| 1.4 | Прачечная | 1 |
| 1.5 | Туб. кабинет | 1 |
| 1.6 | Помещение Вороновского ФАП | 1 |
| 1.7 | Здание Снопотского ФАП | 1 |
| 1.8 |  |  | Здание Старохотмировского ФАП | 1 |
| 1.9 |  |  | Помещение Осовикского ФАП | 1 |
| 1.10 |  |  | Здание Хариновского ФАП | 1 |
| 2 | **Объекты образования** | | | |
| 2.1 | МБОУ «Рогнединская СОШ» | Рогнединский район, рп Рогнедино, ул. Первомайская, д. 1 | Здание школы | 1 |
| 2.1.1 |  |  | Здание мастерских | 1 |
| 2.2.2 |  |  | Здание теплицы | 1 |
| 2.2 | МБДОУ «Рогнединский детский сад «Солнышко» | Рогнединский район, рп Рогнедино, пер. 1-й Первомайский, д. 2 | Здание детского сада | 1 |
| 2.3 | МБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества» | Рогнединский район, рп Рогнедино, ул. Ленина, д 37 | Здание Центра развития творчества детей и юношества | 1 |
| 2.4 | МБОУ «Снопотская СОШ» | Рогнединский район, с. Снопоть, ул. Школьная, д. 1 | Здание школы | 1 |
| 2.5 | МБОУ «Старохотмировская СОШ» | Рогнединский район, с. Старое Хотмирово, ул. Школьная, д. 1 | Здание школы | 1 |
| 2.6 | МБОУ «Тюнинская СОШ» | Рогнединский район, с. Тюнино, ул. Школьная, д. 13 | Здание школы | 1 |
| 2.7 | МБОУ «Пацынская СОШ» | Рогнединский район, с. Пацынь, ул. Центральная, д. 23 | Здание школы | 1 |
| 2.8 | МБОУ «Вороновская СОШ» | Рогнединский район, с. Вороново, ул. Школьная, д. 1 | Здание школы | 1 |
| 2.9 | МБОУ «Гобикская СОШ» | Рогнединский район, пос. Гобики, ул. Школьная, д. 3 | Здание школы | 1 |
| 2.10 | МБДОУ Гобикский детский сад «Колокольчик» | Рогнединский район, пос. Гобики, ул. Советская, д. 7 | Здание детского сада | 1 |
| 3 | Объекты культуры | | | |
| 3.1 | МБУК «Рогнединское РКДО» | Рогнединский район, рп Рогнедино, ул. Ленина, д. 40 | Здание Дома культуры | 1 |
| 3.2 |  |  | Здание Старохотмировского сельского клуба | 1 |
| 3.3 |  |  | Здание СП Гобикский центр культуры и досуга | 1 |
| 3.4 |  |  | Здание СП Вороновский центр культуры и досуга | 1 |
| 3.5 |  |  | Здание СП Снопотской центр культуры и досуга | 1 |
| 3.6 |  |  | Здание СП Шаровичский центр культуры и досуга | 1 |
| 3.7 |  |  | Здание СП Тюнинский центр культуры и досуга | 1 |
| 4 | Объекты социальной защиты | | | |
| 4.1 | ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Рогнединского района | Рогнединский район, рп Рогнедино, ул. Горького, д. 9 | Административное здание | 1 |
| 4.2 |  |  | Дом милосердия с. Пацынь | 1 |
| 5 | Жилищный фонд | | | |
| 5.1 | ООО «Жилкомсервис № 5» | Рогнединский район, рп Рогнедино, ул. Ленина, д. 27 | Многоквартирные дома: рп Рогнедино, ул. Горького, д. 5,6,8,15, ул. Ленина, д. 39, 72А, 74А, 76А, ул. Садовая, д. 8, ул. Первомайская, д. 9, 11, 38,40,42 | 14 |

**1. Анализ прохождения отопительных периодов 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 годов**

Отопительные периоды 2022-2023г, 2023-2024, 2024-2025 годов проходили в штатном режиме в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

**Таблица 2 - Погодные условия и продолжительность подачи теплоснабжения в Рогнединском муниципальном районе Брянской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Отопительный период** | **2022 -2023гг.** | **2023 -2024гг.** | **2024 -2025гг.** |
| Продолжительность отопительного периода, дни | 214 | 199 | 185 |
| Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, градус | 0,6 | 1,4 | 1,36 |

Согласно графикам подключения, в первую очередь тепло ежегодно поступает в объекты социальной инфраструктуры (детские сады, школы, больницы). Запуск жилищного фонда на территории Рогнединского муниципального района ежегодно проходит в плановом режиме без серьезных аварийных ситуаций.

Все внештатные ситуации, связанные с обеспечением объектов жилищного фонда и социальной сферы электроэнергией, центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением устраняются в нормативные сроки.

Ежегодно после завершения отопительного периода представителями теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций, органами местного самоуправления Рогнединского муниципального района проводится анализ прохождения отопительного периода. В соответствии с анализом выявляются проблемные места, на которые необходимо обратить внимание и выделить дополнительное финансирование для обеспечения населения качественными коммунальными услугами. Данный подход позволяет снизить риски возникновения аварийных ситуаций и запланировать денежные средства из местного и областного бюджета.

**2.1 Анализ прохождения отопительного периода 2022-2023 гг.**

Отопительный период в муниципальном районе проходил устойчиво, без срывов и сбоев в работе топливно-энергетического комплекса благодаря тому, что в период подготовки к отопительному сезону были определены и поставлены задачи, которые выполнены своевременно, качественно и в полном объеме предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках плана мероприятий муниципальной программы «Реконструкция и технологическая модернизация трубопроводов тепловых сетей на 2018-2022г.» было заменено 0,150 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, из них 0,150 км ГУП «Брянсккоммунэнерго».

При подготовке учреждений образования были выделены денежные средства из муниципального бюджета в сумме 6046,0 тыс. руб. и проведены следующие виды работ:

- ремонт кровли здания Старохотмировской СОШ;

- ремонт кровли Пацынской СОШ;

- замена электронасоса в Тюнинской СОШ;

- ремонт газовых котлов с заменой секций в детском саду «Колокольчик» пос. Гобики;

- косметический ремонт, окраска и ревизия газосоставляющего оборудования в газовых котельных.

При подготовке к зиме 2022-2023гг. проведен ремонт кровли в одном многоквартирном доме по улице Горького, д. 6 п. Рогнедино. Выполнен ремонт вентканалов по ул. Первомайская, д. 13.

Для бесперебойного функционирования водопроводных сетей в зимний период администрация Рогнединского района выделила денежные средства в сумме 646,0 тыс. руб. на создание аварийного запаса необходимого для оперативного устранения аварийных ситуаций. По федеральному проекту «Чистая вода» проведены работы по реконструкции системы водоснабжения в н.п. Рогнедино Рогнединского района Брянской области, замена 2-х водопроводных башен, бурение артезианской скважины, замена водопроводных сетей протяженностью 2588 м., стоимость работ 18,901 млн. руб.

Отопительный период 2022-2023гг. прошел в штатном режиме, без аварийных ситуаций, которые бы повлекли за собой нарушение законодательства Российской Федерации.

**2.2Анализ прохождения отопительного периода 2023-2024 гг.**

Отопительный период в муниципальном районе проходил устойчиво, без срывов и сбоев в работе топливно-энергетического комплекса благодаря тому, что в период подготовки к отопительному сезону были определены и поставлены наиболее важные задачи, которые выполнены своевременно, качественно и в полном объеме предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках плана мероприятий при подготовке к зиме проведены работы по замене тепловых сетей в двухтрубном исчислении 0,150 км ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Для подготовки образовательных учреждений к отопительному периоду из местного бюджета было выделено 566,0 тыс. руб. Были выполнены следующие виды работ:

- ремонт водяного насоса в котельной Пацынской;

- замена газового котла ИШМА-85 в Пацынской СОШ

- косметический ремонт, окраска и ревизия газосоставляющего оборудования в газовых котельных.

По многоквартирным домам проведен ремонт системы отопления ул. Горького д.6, мест общего пользования ул. Ленина, д. 72А, водоотведения ул. Первомайская, 42.

По краткосрочному плану (2023-2025 годы) реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «Рогнединское городское поселение» в 2023 году выполнен капитальный ремонт кровли МКД по ул. Островского, д. 19А рп Рогнедино.

Для создания аварийного запаса при аварии на водопроводных сетях администрация Рогнединского района выделила денежные средства в сумме 356,2 тыс. руб., были приобретены насосы, полиэтиленовые трубы, задвижки. В рамках региональной программы «Подготовка объектов ЖКХ к зиме» выполнены работы по капитальному ремонту артезианской скважины в н.п. Пацынь Рогнединского района Брянской области» на сумму 500,0 тыс. руб.

Отопительный период в муниципальном районе проходил устойчиво, без срывов и сбоев в работе топливно-энергетического комплекса благодаря тому, что в период подготовки к отопительному сезону были определены и поставлены наиболее важные задачи, которые выполнены своевременно, качественно и в полном объеме подрядными организациями и предприятиями отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Отопительный период 2023-2024гг. прошел в штатном режиме, без аварийных ситуаций, которые бы повлекли за собой нарушение законодательства Российской Федерации.

**2.3 Анализ прохождения отопительного периода 2024-2025 гг.**

В рамках плана мероприятий при подготовке к зиме проведены работы по замене тепловых сетей в двухтрубном исчислении 0,150 км ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Для подготовки образовательных учреждений к отопительному периоду из местного бюджета было выделено 785,3 тыс. руб. Выполнены следующие виды работ:

- ремонт газовых котлов с заменой секций в детском саду «Колокольчик» п. Гобики;

- ремонт системы отопления в детском саду «Солнышко» рп Рогнедино.

- косметический ремонт, окраска и ревизия газосоставляющего оборудования в газовых котельных.

По краткосрочному плану (2023-2025 годы) реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «Рогнединское городское поселение» в 2024 году выполнен капитальный ремонт кровли по ул. Ленина, д. 72А.

Для создания аварийного запаса при аварии на водопроводных сетях администрацией Рогнединского района выделила денежные средства в сумме 456,6 тыс. руб., были приобретены насосы. В рамках региональной программы «Подготовка объектов ЖКХ к зиме» выполнены работы по капитальному ремонту артезианской скважины и водопроводных колодцев в н.п. Сельцо Рогнединского района Брянской области» на сумму 526, 31 тыс. рублей.

Отопительный период в муниципальном районе проходил устойчиво, без срывов и сбоев в работе топливно-энергетического комплекса благодаря тому, что в период подготовки к отопительному сезону были определены и поставлены наиболее важные задачи, которые выполнены своевременно, качественно и в полном объеме подрядными организациями и предприятиями отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Отопительный период 2024-2025гг. прошел в штатном режиме, без аварийных ситуаций, которые бы повлекли за собой нарушение законодательства Российской Федерации.

**2.4 Анализ инцидентов теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций Рогнединского муниципального района Брянской области**

Всеми службами жилищно-коммунального комплекса были разработаны планы мероприятий по подготовке к работе к предстоящему отопительному периоду, которые были предоставлены и утверждены главой администрации Рогнединского района.

Все запланированные мероприятия были выполнены в установленные сроки. Еженедельно проводился анализ по выполнению данных мероприятий.

Инциденты, за отопительные периоды 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 годов в теплоснабжающих организациях Рогнединского муниципального района Брянской области не возникали.

Все котельные работали в штатном режиме, подача тепла проходила по температурному графику, перебоев в подаче не было, жалоб от населения и учреждений района не поступало.

Для успешного прохождения отопительного периода ежегодно выделяются денежные средства по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду.

**Расходы из бюджета Рогнединского муниципального района и бюджета Брянской области на подготовку топливно-энергетического комплекса, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, инженерных коммуникаций и социально-значимых потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему периоду.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Сумма финансирования, млн. руб.** | 1736,5 | 1900,5 | 2150,7 |

Исходя из таблицы видно, что ежегодно объем выделенных средств на а подготовку топливно-энергетического комплекса, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, инженерных коммуникаций и социально-значимых потребителей тепловой энергии к осенне - зимнему периоду увеличивается. Это благоприятно влияет на прохождение отопительных периодов и уменьшает количество инцидентов в Рогнединском муниципальном районе.

По результатам анализа работы системы отопления за отчётные периоды следует отметить стабильную и безотказную работу инженерного оборудования многоквартирных домов.

Анализ прохождения отопительных периодов 2021-2022гг., 2022-2023гг., 2023-2024гг. показал, что теплоснабжающими и теплопотребляющими организациями Рогнединского муниципального района выполняется необходимый комплекс работ по обеспечению стабильного функционирования инженерных систем, обеспечивающих теплоснабжение населения.

В установленные сроки проводился ремонт, наладка, техническое освидетельствование и техническое диагностирование электрического, теплотехнического оборудования, необходимого для надежного и бесперебойного снабжения теплом.

**Планируемые мероприятия по подготовке топливно-энергетического комплекса, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, инженерных коммуникаций и социально-значимых потребителей тепловой энергии в Рогнединском муниципальном районе Брянской области на 2025 год**

В рамках развития инфраструктуры в Рогнединском муниципальном районе на 2025 год запланированы мероприятия по ремонту тепловых сетей в двухтрубном исчислении протяженностью 0,100 км ГУП «Брянскоммунэнерго» , финансируемые за счет средств теплоснабжающей организации.

Для подготовки образовательных учреждений к отопительному периоду из местного бюджета выделено 1,087 тыс. руб. из бюджета Рогнединского муниципального района.

Планируется выполнить ремонт холодного водоснабжения, протяженностью 1,5 км, приобрести спецтехнику для своевременного обслуживания и устранения аварийных ситуаций в системе водоснабжения.

Для создания аварийного запаса материалов выделены денежные средства в сумме 150,0 тыс. руб.

П Л А Н

мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов объектов топливно-энергетического комплекса, теплоснабжающих, теплосетевых организаций, инженерных коммуникаций и социально-значимых потребителей тепловой энергии

по муниципальному образованию Рогнединский муниципальный район

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 | Подвести итоги прохождения отопительного периода 2024-2025годов, определить задачи на следующий осенне-зимний период с привлечением глав городских и сельских поселений, руководителей предприятий топливно-энергетического комплекса, социальной сферы, управляющих организаций | до 24.04.2025г. | отдел имущественных отношений, ЖКХ , архитектуры и строительства администрации района |
| 2 | Провести замену ветхих тепловых сетей | до 15.08.2025г. | ресурсоснабжающие организации |
| 3 | Утверждение плана мероприятий по подготовке к работе в осенне- зимний период 2025-2026гг теплоснабжающим и теплосетевым организациям | до 15.04.25г. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации |
| 4 | Утверждение плана мероприятий по подготовке к работе в осенне- зимний период 2025-2026гг управляющей организации, потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки котрых подключены к системе теплоснабжения | до 30.04.25г. | Обслуживающая организация ООО «Жилкомсервис № 5», потребители тепловой энергии Рогнединского муниципального района |
| 5 | Предоставить утвержденные температурные графики котельных, на отопительный период 2025-2026 годов. | до 30 августа 2025 года | Единая теплоснабжающая организации в границах Рогнединского городского поселения Рогнединского муниципального района Брянской области ГУП «Брянсккоммунэнерго» (по согласованию); теплоснабжающие учреждения муниципальной собственности |
| 6 | Провести опрессовку и промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения с оформлением соответствующих актов, согласованных с теплоснабжающей организацией, с последующим представлением их в администрацию Рогнединского района Брянской области | до 28 августа 2025 года | Объекты здравоохранения Красногорского муниципального района Брянской области (по согласованию);  Социальные объекты на территории района;  Единая теплоснабжающая организации в границах Рогнединского городского поселения Рогнединского муниципального района Брянской области ГУП «Брянсккоммунэнерго» (по согласованию);  Управляющие организации (по согласованию). |
| 7 | Обеспечить выполнение контрольных показателей реализации мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, теплоснабжающих, теплосетевых организаций, инженерных коммуникаций, жилищного фонда и социальной сферы к работе в осенне-зимний период, с предоставлением информации в установленные сроки | с 1 июня по 31 ноября 2025г. | Отдел имущественных отношений, ЖКХ, архитектуры и строительства администрации района |
| 8 | Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2025-2026 годах топлива (газ) в целях обеспечения котельных жилищно-коммунального хозяйства Рогнединского муниципального района Брянской области. | до 30 августа 2025 года | Единая теплоснабжающая организации в границах Рогнединского городского поселения ГУП «Брянсккоммунэнерго» (по согласованию); руководители учреждений и организаций, являющиеся поставщиками тепловой энергии |
| 9 | Направить в адрес единой теплоснабжающей организации ГУП «Брянсккоммунэнерго» мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов. | до 30 апреля 2025 года | Объекты здравоохранения Рогнединского городского поселения Рогнединского муниципального района (по согласованию);  Социальные объекта на территории поселения;  Управляющие организации (по согласованию). |
| 10 | Обеспечить полное погашение задолженности за потребление топлива | до 01.09.25г. | ресурсоснабжающие организации-исполнение, администрации муниципальных образований, руководители учреждений и организаций- контроль |
| 11 | Обеспечение 100% готовности инженерных систем, котельных | до 01.09.2025 | ресурсоснабжающие организации-исполнение, администрации муниципальных образований, руководители учреждений и организаций-контроль |
| 12 | Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийной ситуации на объектах и сетях топливно-энергетического комплекса | до 1 октября 2025г. | ресурсоснабжающие организации, администрации муниципальных образований , руководители учреждений и организаций |
| 13 | Подготовка специальной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального комплекса к работе в зимний период | до 1 октября 2025г. | ресурсоснабжающие организации-исполнение; администрации района-контроль |
| 14 | Обучение персонала, ответственного за тепло, газо, электроснабжение | до 1 сентября 2025г. | ресурсоснабжающие организации, муниципальных образований , руководители учреждений и организаций |
| 15 | Проведение хим-водо-подготовки , наличие технического отчета по наладки автоматики безопасности, проведение экспертизы промышленной безопасности котельных | до 1 сентября 2025г. | ресурсоснабжающие организации, администрации муниципальных образований , руководители учреждений и организаций, имеющие котельные |
| 16 | Обеспечение своевременного и качественного технического обслуживания и проведения эксплуатационных мероприятий по подготовке энергопотребляющих систем и инженерных сетей для обеспечения бесперебойной работы в отопительный период 2025-2026гг. | Межотопитель  ный период | Организации всех форм собственности (в том числе государственные, муниципальные), действующие на территории Рогнединского района |
| 17 | Утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, птребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций на территории Рогнединского муниципального района | до 01.04.2025г. | Администрация Рогнединского района |
| 18 | Утвердить график заполнения систем теплопотребления | до 01.08.25г. | ресурсоснабжающие организации-исполнение, администрации муниципальных образований, руководители учреждений и организаций-контроль |
| 19 | Оценить обеспечение готовности объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, многоквартирных жилых домов и объектов социальной сфере к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов: |  | Объекты здравоохранения Рогнединского муниципального района Брянской области (по согласованию);  Управляющие организации (по согласованию). |
| 19.1. | Для объектов теплоснабжения. | до 1 сентября 2025 года |
| 19.1.1. | Для объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики. | до 1 ноября 2025 года |
| 19.1.2. | Для многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы. | до 1 сентября 2025 года |
| 20. | Обеспечить оформление паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов и актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов. | до 15 сентября 2025 года  для управляющих  организаций, потребителей тепловой энергии;  до 1 ноября 2025 года для теплоснабжающих  организаций;  до 15 ноября 2025 года  для муниципального  образования | Специалисты администрации Рогнединского муниципального района Брянской области. |